采购需求

一、项目背景

根据农业农村部等七部委《关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》（农科教发〔2021〕2号）、《农业农村部办公厅自然资源部办公厅关于印发<农业外来入侵物种普查面上调查技术规程（试行）>的通知》（农办科〔2022〕8号）、《关于开展全省农业外来入侵物种普查工作的通知》（苏农种〔2022〕5号）、《关于开展全市农业外来入侵物种普查工作的通知》（锡农发[2022]89号）等文件规定和要求，至2023年底，全面摸清惠山区农业外来入侵物种底数，准确掌握农业外来入侵物种区域分布、发生面积、危害程度及发展趋势等基本情况。建立我区农业外来入侵物种资料档案，完善农业外来入侵物种信息数据库，分析农业外来入侵物种对农业生产的影响,形成普查技术报告,为科学防控农业外来植物入侵提供基础数据支撑。

二、工作目标

开展农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害和外来入侵水生动物普查，采取现场调查和室内填报相结合方式实施。通过查阅资料、实地踏查、标准样地调查等方法，掌握农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积等基本信息，获得外来入侵物种相关标本及照片等资料，通过APP填报和纸质版本逐级上报，形成工作总结报告，输入农业部网站验收通过，并通过上级的考核验收。

三、普查内容

工作内容应包括但不限于下列事项：

（一）编制普查技术实施方案

根据江苏省、无锡市农业外来入侵物种普查实施方案等相关文件，编制完成《无锡市惠山区农业外来入侵物种普查技术实施方案》，明确工作任务、时间安排及工作流程等具体要求。

- 整理数据资料

结合工作任务及内容需求，开展数据资料整理，充分利用已有的各项调查数据和成果，进行归档整理形成调查数据清单和采集数据底册，完成已有基础数据和图件的整理汇总，形成普查数据台账。

- 实施实地普查

本次普查按农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害和外来入侵水生动物三大类组织实施。普查对象依据《江苏省农业外来入侵植物名录》、《江苏省农作物外来入侵病虫害目录》、区外来入侵水生动物物种清单，由区技术指导组和省、市技术专家共同研究确定惠山区重点普查对象。严格按照农业农村部办公厅、自然资源部办公厅印发的《农业外来入侵物种普查面上调查技术规程（试行）》开展工作。

四、普查时间节点

2023年3月-2023年12月，开展农业外来入侵植物、入侵病虫害、入侵水生动物种类、分布范围、发生面积和危害程度面上普查与实地踏查，明确重点外来入侵植物、病虫害、水生动物定量发生危害特点，协助市级完成普查数据质量核查，对审核结果存疑的样点开展补充调查。

2023年11-12月，分析汇总，查漏补遗，形成惠山区农业外来入侵植物、病虫害、水生动物普查总结报告。

五、其他要求

1.成交单位要与采购方签订保密协议，承担数据保密责任，造成失泄密等后果的，按国家相关法律法规承担责任。

2、本项目报价为固定总价方式。投标单位报价时应根据现场踏勘情况及招标文件所提出的服务项目、服务要求、人员配备、人员工资、培训费、专家论证费等各类费用组成进行综合报价。报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，中标后，承包单位由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购单位所接受。

3、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的最终投标报价中。