## 采购需求

本项目为2023年度梁溪区老旧小区改造建筑色彩提升专项服务，项目具体要求如下，供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

- 服务范围：梁溪区77个老旧小区约284.4万㎡改造的建筑外立面色彩。

- 服务内容：本项目以《梁溪区色彩规划研究及咨询服务》成果为依据，对2023年度梁溪区77个老旧小区约284.4万㎡改造的建筑外立面色彩，聚焦中央商务区“1+4”城市更新重点片区（含34个小区），开展包括设计审核阶段、施工阶段和竣工阶段三个阶段的全过程技术咨询与指导。

- 服务期：180日历天（具体开始时间以采购人通知为准）

（一）设计审核阶段（40个日历天）

一轮审核（15个日历天）、二轮审核（15个日历天）、三轮审核（10个日历天）。

（二）施工阶段（100个日历天）

现场小样阶段（30个日历天）、单栋施工阶段（20个日历天）、外立面色彩施工阶段（50个日历天）。

（三）竣工阶段（40个日历天）。

- 成果要求

（一）设计审核阶段：方案技术咨询与指导意见纪要

方案设计阶段， 按照主管部门及实施主体的要求，审核建筑色彩方案合理性。由设计单位提供标准楼栋立面效果图方案、相关信息，填写《方案设计色彩记录表》。

1.城市更新重点片区（34个小区）

（1）依据色彩规划研究成果，服务团队协助主管部门对建筑色彩方案进行第一轮审核；对未通过审核的方案提出修改建议，并形成咨询建议函。设计单位依据咨询建议函对建筑色彩方案进行修改。

（2）服务团队对于修改后的建筑色彩方案进行第二轮审核，对未通过审核的方案提出第二轮修改建议，并形成复审咨询建议函。设计单位依据复审咨询建议函对建筑色彩方案再次进行修改。

- 服务团队对于修改后的建筑色彩方案进行第三轮审核，为确保其符合梁溪区城市色彩规划要求，其中审核三次仍未通过的建筑色彩方案，将由建设单位牵头，与实施主体、方案设计团队、服务团队协商讨论解决。

2.城市更新一般片区（43个小区）

（1）依据色彩规划研究成果，服务团队协助主管部门对建筑色彩方案进行第一轮审核；对未通过审核的方案提出修改建议，并形成咨询建议函。设计单位依据咨询建议函对建筑色彩方案进行修改。

（2）服务团队对于修改后的建筑色彩方案进行第二轮审核，对未通过审核的方案提出第二轮修改建议，并形成复审咨询建议函。设计单位依据复审咨询建议函对建筑色彩方案进行完善。

3.施工图技术咨询与指导意见纪要

按照主管部门及实施主体的要求，审核施工图与色彩设计方案一致性。要求设计单位依据《建筑涂料通用千色卡》，在施工图中明确表述建筑立面各部位色号，提交施工图文件、《施工图色彩记录表》。

4.阶段成果要求

设计审核阶段成果文件由设计单位、咨询单位盖章后，一式三份，交由住建局、咨询单位、总包单位，总包单位将盖章文件作为施工依据。

（二）施工阶段：施工阶段技术咨询与指导意见纪要、巡场文件

对于各改造小区，由建设单位牵头，安排实施主体、属地街道和社区、方案设计团队和服务团队共同进行现场指导服务，主要包括内容：

- 现场小样阶段：是针对挑选出的色彩上墙小样，判别其选色、用色、用材是否达到色彩规划预期，并提出技术咨询建议。

- 单栋施工阶段是单栋建筑色彩施工完成后，对建筑整体色彩效果进行评估，并提出咨询建议，施工方根据咨询建议对后期施工进行调整优化；

- 外立面色彩施工阶段：对于城市更新重点片区（34个小区）内的小区，外立面色彩施工过程中服务单位每周进行1次巡场，对于城市更新一般片区（43个小区）内的小区，外立面色彩施工过程中服务单位每两周进行1次巡场。

（三）竣工阶段

对于各改造小区，由建设单位牵头，安排实施主体、属地街道和社区、方案设计团队和服务团队共同进行竣工阶段色彩验收工作，形成色彩验收记录表，明确验收结果。

- 项目成果文件

以“一小区一报告”的原则，汇编整理形成《2023 年度梁溪区老旧小区改造建筑色彩提升专项服务报告》。

最终成果文件规格及数量：

1.全套成果文件（含77个小区的报告，）纸质版2套；

2.全套成果电子文件一套（含77个小区的报告、供汇报展示用演示文件），文件格式为PDF；

3.中间交流成果文件，总流程中印刷份数不超过12套（超过部分由采购人自行解决）。

- 采购标的的验收标准

满足采购人需求，提交最终成果经采购人审核并验收同意。

- 支付方式

色彩设计及管控服务经费按工作进度，由采购人分四次支付，具体支付方式如下：

1.合同签订之日起30个工作日内，采购人向供应商支付合同金额的30%作为预付款；

2.待供应商完成设计审核阶段工作经采购人确认后，采购人向供应商支付合同金额的15%；

3.待供应商完成施工阶段工作经采购人确认后，采购人向供应商支付合同金额的25%；

4.待供应商完成竣工阶段工作经采购人确认后，采购人向供应商支付合同金额的30%。

注：双方确认达到付款节点后，成交供应商须开具正规足额税务发票，采购人收到发票后15日内付款。

- 采购标的的其他技术、服务等要求

投标人应指定项目负责人与采购人保持联系，负责处理与本项目有关的一切事务，包括提交和接收相关的资料、信息及指示等。项目负责人负责与采购人进行工作对接，及时充分协调项目实施阶段的组织和协调工作，包括合同谈判和合同履行。