2022年度新吴区肝纤维化早期筛查项目剪切波组织定量超声诊断仪软件服务采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：2022年度新吴区肝纤维化早期筛查项目剪切波组织定量超声诊断仪软件服务，计划筛查10000人。本次软件服务内容包括但不限于设备安装调试、人员操作培训等内容。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第五条及《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）第四条规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位、监狱企业、戒毒企业视同小型、微型企业。同一报价供应商，价格扣除优惠不重复享受。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

执行行业相关规范。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

提供合格的肝纤维化超声检查设备，满足筛查项目质控工作要求。提供超声检查设备操作技术支持、诊断软件服务，负责项目筛查操作人员技术培训。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1）采购标的数量：

| 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 剪切波组织定量超声诊断仪软件服务 | 人 | 10000 |

2）实施的时间：自合同签订之日起至2022年12月31日。

3）实施的地点：新吴区各肝纤维化筛查项目点位，详见附件。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

2022年9月-10月超声检查设备安装到位，组织筛查项目操作人员技术培训。2022年12月31日前，完成10000人的肝纤维化剪切波组织定量超声检查诊断软件服务工作。

六、采购标的的验收标准：

提供的超声检查设备符合相关行业标准，定期对仪器设备开展维护，并对项目筛查操作人员开展技术培训，确保筛查项目超声诊断仪操作人员熟悉操作流程，超声检查结果符合项目质控要求。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

1、本项目需要及时完成各筛查点位的仪器设备安装以及人员培训工作。

2、及时解决超声诊断仪操作、系统等问题，并根据采购人要求及时处理。

3、加强超声诊断仪的日常维护工作。

八、其他

1.投标供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2.中标供应商必须充分考虑市场价格的调节，在服务期内，采购人不再增加任何费用。如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标供应商的报价让利行为，损失自负。

3.中标单位应根据国家、省、市有关法律、法规、政策及与采购人签订合同，对本项目统一管理，综合服务、自主经营、自负盈亏。

附件

2022年肝纤维化筛查社区一览表

| 街道 | 筛查社区 |
| --- | --- |
| 旺庄 | 春潮园第一社区 |
| 硕放 | 南星苑三社区 |
| 江溪 | 春阳社区 |
| 梅村 | 梅荆一社区 |
| 鸿山 | 鸿泰苑一社区、鸿泰苑二社区 |
| 新安 | 新安花苑第二社区 |