黄巷-广石、北大街-五河管理单元动态更新研究项目
项目需求
1、设计范围
本次更新范围为无锡市中心城区控制性详细规划：惠城中—北塘—黄巷—广石（CZ-BT-HX-GS ）管理单元、城中—北塘—北大街—五河（CZ-BT-BDJ-WH）管理单元。其中：

广石管理单元范围东至凤翔路、南至沪宁城际铁路、西至锡澄运河、北至梁溪区区界，总面积3.37平方公里。

[image: image1.png]QTR - G -
Tk i

Acrobat

i—)" 41 (Z-BT-HX-GS )
FRRLE. St

JE . AL SIS

nmn

“n 4

[ — £ S N N R N 7 W

1. wiHEE.

FREFEENTBTRLMEITH I F AL BRI -#E—T A
(Cz-BT-me-65 ) BT, P —ALiE AR —FA (cz-pT-B0T-vE) BERETT.
Hf: o

SEERBTEERERMR . BEFTI R, BERREN. MERERK
F, BEM 33T FAAE. ©

AR P EFEERNN . FRETROSE. FILESEET. FILEF
TR, AR 242 FALE. ¢

[E=e2h)

L
e

AL

BB hwaE, sEE

.

F:1122 | FREE) | BA |




五河管理单元范围东南至凤翔路、西南至京杭大运河、西北至锡澄运河、东北至沪宁城际铁路，总面积2.42平方公里。

管理单元在梁溪区中的位置
2、规划期限


基期：2022年
近期：2025年
远期：2035年
3、 规划依据

    法定依据：
1. 《江苏省控制性详细规划编制导则》（2012）

2. 《无锡市控制性详细规划动态更新管理规定》（2009）

3. 《无锡市控制性详细规划动态更新操作规程》（2009）

4. 《城市居住区规划设计标准》（2018）

5. 《无锡市社区公共服务设施配套规划设计标准》（2011）

6. 《无锡市中心城区控制性详细规划》

7. 《无锡市农贸市场布局规划》（2016—2030）

8. 《无锡市停车设施专项规划》 （2016-2035）

参考依据：

1. 《无锡市梁溪区总体发展规划》

2. 《无锡市养老服务设施布局规划》（2009—2020）

3. 《无锡市电力专项规划》（2015－2020）

4. 《无锡市电力专项规划修编》（2015－2035）

5. 《无锡市区热电联产规划》（2017—2020）

6. 《无锡市城市消防规划》（2004－2020）

7. 《无锡市“十四五”社会消防事业发展规划暨消防专项规划》（2020-2035）

8. 《无锡市公共体育设施与体育产业功能区布局专项规划》（2018-2035）

9. 《无锡市梁溪区教育专项布局规划》

10. 《梁溪区水系规划》

11. 《无锡市梁溪区绿地布局专项规划》（2021-2035）

12. 《黄巷产业园城市设计》

13. 《黄巷街道产业发展规划》

4、成果体系
动态更新成果包括两部分，分别是动态更新研究报告、控规（图则）。

第一部分 动态更新研究报告

1、动态更新申请

（1）无锡市控规动态更新申请表
（2）动态更新范围

（3）动态更新申请变更内容图示

2、动态更新依据及技术路线

（1）动态更新依据
（2）技术路线

3、动态更新基础研究

（1）现状概况

（2）原控制性详细规划要求

（3）规划实施情况

（4）相关规划解读

（5）重点地区城市设计研究

（6）动态更新原因分析

4、 动态更新方案

（1）土地利用规划更新
（2）公共配套设施更新

（3）市政道路更新

（4）绿地水系更新

5、 动态更新方案评价与校核

（1）总体评价

（2）指标评价

（3）配套服务设施校核

（4）本次优化调整方面

（5）总体规划强制性内容校核
6、 动态更新建议

第二部分 控规（图则）

5、周期要求

项目计划工作周期总计90日历天，分为五个阶段：
1、第一阶段：现状调研
完成现状调研和现状综合分析，总结现状问题。 
2、第二阶段：初步方案
提出规划初步思路与初步方案，并形成规划共识。
3、第三阶段：中间成果+征求意见
形成规划中间成果，征求意见，多方讨论，深化规划细节。
4、第四阶段：成果制作+成果论证
完善各项规划内容，形成规划成果，组织专家论证。
5、第五阶段：提交成果+成果报批
形成报批成果，提交甲方。
6

