需求公示

一、项目名称

无锡市自然资源和规划局新吴分局档案整理与数字化服务

二、项目任务

（一）内容

各种门类、各种载体归档材料，按照行业规范和上级要求，完成实体整理、信息著录和数字化等相关工作。其中纸质载体归档材料，完成事项必须包括：（1）分类、组卷、排列、编号、纸张整理、卷内目录与案卷封面编制、案卷装订、装盒、入库上架及相关工作；（2）档案信息著录及相关工作；（3）档案扫描及扫描图像处理及相关工作；（4）档案著录条目与扫描件上传挂接当前档案信息系统，其中不动产登记档案同时上传不动产登记业务信息系统。

（二）范围

1.新吴分局档案部门集中统一管理的各类材料。

2.各类材料，不包括会计类和人事类纸质归档材料。

3.需扫描的纸质档案，暂不包括大于A3的各类图件（后期根据上级要求及分局实际和信息系统功能情况适时调整）。

（三）具体要求及有关说明

见附件。

三、项目期限

合同签约生效日期起三年。

四、项目费用

（一）项目金额计算方法

项目金额=中标单价*结算数量

（二）报价限价

1.项目总金额：不超过120万元。

2.单价：根据整理繁简程度，分为两类。含纸质蓝图的规划相关部门档案的服务费用单价，每页不超过0.5元；分中心等其它部门档案的服务费用单价，每页不超过0.3元。

（三）结算数量

1.按合格的完工数量为准。

2.完工数量以档案正文页数为计费数量。

3.纸质档案整理与扫描完工数量，纸张规格大于A4的以A4为基准按折算后的A4数量计量。

（四）费用说明

包括完成本次工作涉及的一切人工、机械、技术服务、管理、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

不包含卷皮、卷盒、装订线、纸张、打印墨粉等档案整理相关辅材（为确保档案整理辅材质量，利于保障档案长期保存，另行报分局办公室等采购部门按需采购）。

五、付款方式

1.按年度分次进行结算与支付。通常在年中与年末进行；以财务结算相关规定确定的支付比例进行支付。

2.付款形式：转账（其它形式按财务科要求实时调整）。

3.结算数量：以档案部门日常检查和项目结束时认定的合格完工数量为基准。

附件：项目具体要求及有关说明

附件

项目具体要求及有关说明

本项目为无锡市自然资源和规划局新吴分局“档案整理与数字化服务外包项目”，投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
    一、技术要求
    （一）工作质量标准

除国家法律法规、行业标准的规定及本要求特别说明之外，以下规范性引用文件作为要求的基本技术条款。

(1) 《纸质档案数字化规范》DA/T 31- -2017
    (2) 《纸质归档文件装订规范》DA/T 69- -2018
    (3) 《归档文件整理规则》DA/T 22- -2015
    (4) 《档案著录规则》DA/T 18- 1999
    (5) 《电子文件归档与电子档案管理规范》 GB/T 18894-2016
    (6) 《照片档案管理规范》GB/T 11821-2002
    (7) 《档案数字化外包安全管理规范》
    (8) 《档案服务外包工作规范》DA/T 68 -2017
    (9) 《录音录像档案管理规范》DA/T 78- 2019
    (10)《江苏省自然资源档案分类方案及档号编制规则》
    (11)《江苏省自然资源文件材料归档范围和档案保管期限表》
    （二）主要业务环节相关要求

1.档案整理

整理的主要目标是使档案内容准确、排列有序、纸张大小统一、页面美观、无褶皱。具体有以下要求:
    (1)保证档案资料的完整性，不得随意增加或者减少资料，不得损坏档案资料；

(2)结合档案管理信息系统的结构化数据，核实档案与系统数据是否一致；

(3)如发现混档，需将不属于当前卷的材料退还采购人处理；

(4)拆除装订物时应注意保护档案不受损害；

(5)空白和重复的文件要剔除，有正式件的文件剔除复印件，剔除的材料退还采购人处理；
    (6)页面裱补:如果档案资料纸张过薄，或者纸型较小，则对纸张进行裱补，使其成为统一的A4大小；
    (7)页面修整:破损严重、无法直接进行扫描的档案，应先进行技术修复；
    (8)排序及编码:将案卷内的文件按照一定顺序排列好，按照规范编制页码。

2.装订入库

(1)中标人应使用采购人提供的档案装具、辅材。
    (2)所有打印或制作错误的封皮、目录、标签等材料都必须交给采购人统一销毁。

(3)纸质档案成果以盒为基础单位进行提交，每盒具体装入卷数按采购人规定要求，档案盒脊、盒封面、卷皮封面、卷内目录、备考表等填写项目按采购人要求进行标注。每卷档案由卷皮、卷内目录、档案文件、备考表组成，缺一不可。
    (4)每卷档案按照左、下对齐，按采购人规定要求进行装订。且必须做到以下几点:①档案装订过程中不得改变原始资料纸质载体的原貌，不得损坏原载体和字迹及其他历史痕迹，不得造成文字信息和其他历史痕迹的位移、消褪扩散；②原纸张幅面过小的，应采用A4托纸(70克)进行裱糊；③超宽、超长的资料按A4尺寸进行风琴式折叠，装订不得压字和掉页。
    (5)中标人对加工完毕的档案进行全部检查，确保准确无误。

(6)中标人按采购人要求将档案实体上架，确保档案排列整齐有序。
    3.著录与扫描加工处理

(1)纸质档案包含案卷封面及卷内目录的著录，符合《档案著录规则》等规范的要求。

(2)为档案全文数字化成果著录属性信息。提供案卷题名（含业务名称、建设单位、项目名称、项目地点或土地坐落等）、卷内文件起止年月、件数、页数、备注、期限等案卷级著录信息和文号、责任者、文件题名、日期、页码等卷内级著录信息的编辑录入；按采购人要求生成目录索引。

(3)纸质档案扫描模式和格式。统一采用24Bit彩色模式，文件存储格式为JPEG。扫描分辨率的选择，应保证扫描后图像清晰、完整，并综合考虑数字图像后期利用方式等因素，扫描分辨率应不小于200dpi；如文字偏小、密集、清晰度较差时，建议扫描分辨率不小于300dpi；需要进行高精度仿真复制的档案，扫描分辨率建议不小于600 dpi。

(4)扫描图像质量检查。通过软件自动检查扫描图像的质量，特别是检查图像是否清晰、有无缺页、影像方向是否正确，自动校验扫描文件的正确性和完整性，检查是否漏页，可以进行图像矫正去污、自动纠偏、裁减去边、图片旋转、打码，亮度调整、字深字浅、局部图像处理、缺页补扫等。
    (5)排序索引。为扫描的图像文件建立索引信息。
    (6)以下文档必须保证扫描图像能正确反映原始信息: ①各种结论和审批性材料(收件收据、存根、审定书、审批表等)，各种文件中的红、蓝色印章信息。例如:收件日期、人员签名、单位印章、批准日期、合同文件中的各类印章、指印等。 ②各种手写、复写的信息，如收据、发票，手写或复写的明细表等纸质较软、纸型较薄的文件，必须使用平板扫描仪扫描。
    (7)中标人的扫描、质检、上传挂接等程序或软件，与采购人档案软件链接，不得对档案软件的原有性能产生不良影响。

4.数字化数据挂接

(1)遵照采购人文件资料保存方式和规则，通过编制程序或借助相应软件，实现目录数据对相关联的数字图像的自动搜索等，实现批量、快速将数字化成果上传挂接至采购人业务信息系统与档案业务系统中。

(2)中标人提交到采购人档案与业务信息系统上的数据，应采用计算机自动检验的方式进行100%检验，检验合格率应为100%；检验项目包括缺页、多页、空白页、空卷等；提交自动检验情况电子报表。

(3)自动检测数字化成果的可读性、DPI、总页数等，并提交检测电子报表。

(4)对错误或不规范的数据及时进行修正，并做好相应的自检错误记录登记，在自检合格后方能提交采购人验收。

（三）日常入库提交与质量检验要求

1.中标人定期提交档案实体成果和数据成果，以及相关的各种工作文件、日志、记录、元数据、自动检验与检测电子报表、数字化成果统计报表等。

2.采购人日常及时对中标人定期入库的档案实体与数据进行抽检。档案数据成果在档案信息系统与不动产登记业务系统中分别进行抽检。

3.抽检对象包括自动检验与检测电子报表、案卷实体、信息系统中数据等。重点包括以下内容：

(1)系统中数据与纸质档案是否一致；
    (2)电子档案是否与纸质档案的排序一致；

(3)档案资料是否漏扫或多扫；
    (4)图像是否清晰、完整；
    (5)图像是否进行处理到位(幅面、方向、整洁等) ；
    (6)案卷级信息与卷内目录信息，是否与实体档案资料一致;
    (7)纸质目录与封面是否正确、规范；
    (8)实体档案是否有漏编或错编页码的情况;

(9)纸质档案折叠与托裱是否平整、美观；

(10)实体档案的装订是否正确、规范；
    (11)实体档案装盒上架是否正确、规范；

(12)其他需要检查的项目。
    4.采购人每批次按不低于5%的比例进行抽检。

5.如果该批次的质检指标不符合下列条件之一，该批次为“不合格”：
    (1)数据挂接的错误率小于千分之一 ；
    (2)图像质量问题小于百分之二；
    (3)实体档案质量问题小于百分之二；

(4)著录质量问题小于百分之二。

6.该批次“不合格”的，则中标人需要对该批次的档案进行全面质检，修正错误后重新提交。采购人会对该批次再次进行抽检，如仍不达标，中标人需要对该批次的档案重新进行整理、扫描，直至通过为止。

7.中标人同一批次不合格次数超过2次的，采购人可以不纳入完工结算数量。

（四）数字化成果日常管理及相关信息系统要求
    (1)中标人加强对数字化数据管理，确保从数据批次生产、验收、入库及备份的真实性、完整性、可用性、安全性得到100%保障，数字化成果安全、完整和长期可用。

(2)中标人通过编制程序等自动形成数字化成果统计报表。报表按照自定义日期、年度、类别、目录号、卷号起止等，进行卷数、正文页数、扫描正文页数（不同幅面分开）、不扫描正文页数（不同幅面分开）等项目统计，自定义生成报表并具有打印功能。

(3)中标人定期做好数字化成果全文数据与目录数据的脱机备份。项目完工时，提交完整的、未加密的、格式通用的数字化全文数据与目录数据的脱机备份。

(4)结合数字化数据利用工作实际，中标人如果提出使用新的档案查询软件，必须自行完成新老档案信息系统中档案目录与全文数据的融合；同时，软件必须设计规范、功能齐全、性能稳定，满足数字化数据的质量检查、检索、利用、登记、统计等管理要求；具备档案目录数据与全文数据的批量、无损、脱机的备份功能，且文件有多种格式可选，目录数据包括通用的电子表格格式，全文数据包括通用的JPEG图片格式；满足采购人信息部门日常管理相关要求；软件须经江苏省及以下档案行政主管部门或自然资源主管部门的备案或推荐，能提供相应证明，并提供规范可行的软件维护与技术支持方案。

(5)采购人在任何时候需更换中标人提供的档案软件系统时，中标人应无条件提供将已挂接在中标人档案软件系统中的全部档案目录与全文数据进行无损导出及开放性使用的技术支持。

二、服务人员要求

1.中标人本项目负责人应具有档案专业中级及以上职称证书。

2.中标人工作人员应有很高的纪律性和自觉性，严格遵守采购单位管理规章。中途不得随意更换工作人员，遇到特殊情况需更换时，须征得采购人同意；中标人进场后，向采购人备案的现场核心工作人员不得更换。

3.中标人本项目可能接触到采购人档案内容或数据的员工名单向采购人备案；原已备案员工离职应及时书面告知采购人。

4.中标人工作时间与采购人一致。
    5.若中标人在服务期内产品、服务不能满足招标需求，采购人有权按法律程序进行处理。
    6.中标人有一个月试用期，从中标人合同签订生效之日起算。试用期内，各项实际加工费用按招标文件的方法计算，并按月支付加工费用。试用结束时，如果加工质量和进度都不能满足采购人的要求，采购人有权依法终止该中标人的加工服务并不再支付剩余合同款项。
    三、保密要求

1.中标人须在合同中进行责任约定；中标人在工作期间必须遵守相关保密制度。
    2.档案数字化加工后的各种影像、资料所有权属采购单位，各种统计资料、影像资料、光盘资料、纸质资料及各种清单等在项目结束时都必须完整移交。
    3.工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；不得无故查看及讨论档案内容。
    4.工作人员未经同意，不得私自携带任何可存储设备进入或离开工作现场。
    5.中标人应自备符合国家档案局安全防范系统要求的视频监视系统，并对本项目实施的全过程进行监控，以确保本项目的顺利实现。
    6.中标人须无条件提供相应的措施，以确保采购人的档案安全，包括但不局限于以下措施：(1)现场安装摄像设备并保存视频记录；(2)用于档案数字化扫描的计算机禁止连接互联网，需要与互联网物理隔离；(3)封闭计算机与外部存储设备输出接口；(4)采取防病毒措施；(5)强化内部管理和员工教育，与员工签订保密协议。
    四、入场时间与进度要求

1.合同签订生效之日起五个工作日内中标人安排工作人员入场。

2.按工作周提交入库档案。每个工作周提交数量为：采购人每周或每日移交的需整理资料，对应按周或按日整理完毕，每个工作周及时完成入库；采购人一次性提交的需整理资料，每个工作周不少于5000页。

3.当期费用结算时段内采购人提交的待整理材料未完成整理入库的，视为未按约定的时间交付服务成果。

五、服务场所要求

中标人在自然资源规划局新吴分局设立档案数字化服务点。采购人提供相对独立数字化服务场地、电源和必要的办公桌椅等。

六、设备与耗材要求

数字化加工的各类设备及相关耗材均由中标人提供，并负责设备的保养，维护。档案盒、档案卷皮、A4纸及采购人认可的激光打印机通用耗材由采购人提供。

七、报价要求及计算规则

1.投标总金额与单价均不得超过本项目预算，否则投标文件无效。

2.投标总金额=SUM（投标单价*3年预估数量）

3.预估数量：含纸质蓝图的规划相关部门档案3年总页数预估为60万页；分中心等其它部门档案3年总页数预估为300万页。

4.项目预算：总金额不超过120万元；单价，含纸质蓝图的规划部门档案每页不超过0.5元，分中心等其它部门档案每页不超过0.3元。

5.投标人须对项目进行总金额报价与单价报价，投标单价保留三位小数。(说明， 该报价为综合报价，对于人工、加班、技术支持、设备、耗材、差旅费、杂费、税费和管理费等都应均摊至每标准页下，采购人不接受报价外的任何其他费用。最终结算总量按照实际页数相加为准，最终支付总额不超过本项目预算。)

6.单价报价：需区分为两类；每类，分为全项报价（一卷档案完成全部工序）和子项报价（一卷档案完成某项工序）。

7.单价子项报价，子项区分为3项：（1）整理及相关每页报价；（2）著录及相关每页报价；（3）数字化及相关每页报价。
    8.页规格，纸质以A4幅面为基准，其它幅面折算为A4。折算规则: 1页A3=2页A4， 1页A2=4页A4, 1页A1=8页A4. 1页A0=16页A4， 以此类推。

八、售后服务要求

项目合同期结束后中标人须免费提供一年的项目质保期，质保期内如发现有质量问题，中标人在接到通知后2小时内响应到场，4小时内完成维护或重做，并承担维护或重做的费用，直至该问题修复为止。中标人须指派项目负责人与采购人联系售后服务事宜。

九、有关说明

1.投标人应按报价表（格式见附表1），提供总金额报价与单价具体报价。

2.投标人应提供能够满足项目需求的工作设备，含计算机、扫描仪、打印机等，以填报的(项目设备配置清单》(格式见附表2) 为准。
    3.投标人为本项目配备的人员情况，须按要求填报在(项目人员配置清单》中(格式见附表3)。

4.付款方式:采购人按照中标人实际完成的经档案部门抽检合格的加工数量支付中标人加工服务费，计算方式为:中标单价×验收合格的页数(按单页A4幅面计算) ；最终支付总额不超过本项目预算。 单价类别区分，以采购人档案部门确认的为准。
    5.质量及验收:采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标等文件以及合同约定的内容和验收标准进行成果质量检查和项目验收。质量检查和项目验收结果作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

6.合同：遵照档案服务外包工作规范（DA/T68.1-2020），采用《规范》所附的格式合同。