
关于“2022年无锡市社会组织参与基层社会治理项目”

采购需求征求意见公示

一、采 购 人：无锡市民政局

    地    址：无锡市观山路市民中心199号

    联 系 人：袁芳

    联系方式：81825697

二、采购项目名称：2022年无锡市社会组织参与基层社会治理项目

三、采购品目代码：C190299
四、采购品目名称：其他社会服务

五、公告期限

公告开始期限：2022年 7月 18日
公告结束期限：2022年 7月 22日
六、意见反馈时限

反馈开始时间：2022年 7月 18日
反馈结束时间：2022年 7月 22日
                                           无锡市民政局

                                         2022年7月18日
附件：采购需求方案

2022年无锡市社会组织参与基层社会治理项目

采购需求方案

为深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，充分发挥社会组织在共建共治共享的社会治理中的独特作用，根据《无锡市培育发展社区社会组织专项行动落实方案(2021-2023年)》《关于开展2022年度无锡市民政局支持社会组织参与基层社会治理项目的通知》等文件精神，拟采用政府采购公开招标形式开展2022年社会组织参与基层社会治理项目。项目总金额240万，分为5类18个项目。
一、应标社会组织须满足以下条件

投标人参加本次采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
1．在民政部门进行社会组织（包括社会团体、民办非企业单位和基金会）法人登记，具备独立承担民事责任的能力。按规定参加年度检查，近两年年检合格。　　

2．依法缴纳税收和社会保障资金。

3．具备独立银行账户，执行《民间非营利组织会计制度》，具有独立的财务管理、财务核算制度。

4．由2名及以上专职人员组成专门团队，且项目负责人必须为机构专职人员。

5．社会组织评估等级3A及以上。

6．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
7．未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单、社会组织严重违法失信名单。

8.本项目不接受联合体投标。
二、项目服务内容
（一）人群帮扶类服务项目（9个标段）

项目简介：在市区范围内开展人群帮扶项目，重点针对特殊儿童及家庭、困境青少年、临终患者及家属、困难家庭、特殊群体照护人员及其他特殊人群，提供入户走访、心理疏导、个案咨询、技能指导及社会支持等帮扶服务。
1.特殊儿童及家庭关爱项目
项目内容：以市区家庭生活贫困的困境儿童、残障儿童及其家庭作为服务对象，多层次、多角度缓解服务对象的精神压力，改善服务对象所处的社会环境，精准帮扶服务对象健康成长。提供的服务内容包括但不限于提供生活技能培训、家庭帮扶、心理协调及个案服务，服务家庭不少于100户，个案服务不少于100人次，平均每月活动不少于3次（个案服务除外），每户周期内活动平均参与频次不少于10次。
2．困境青少年心理危机干预项目
项目内容：项目面向学校或社区内存在心理危机的青少年，旨在提升青少年心理健康水平，减少其负面情绪。提供的服务内容包括但不限于心理咨询、个案疏导、人际关系构建及社会支持，服务人数不少于100人，个案服务不少于200人次。平均每月活动不少于2次，周期内总活动次数不少于30次，服务总人次不少于2000人次。
3.老年人安宁服务项目
项目内容：对市区临终患者及其家属提供包括生理、心理及社会等方面的全面性支持和照料，梳理他们的负面情绪，缓解心理焦虑，给予专业的心理关爱与社会支持。提供的服务内容包括但不限于心理疏导、个案服务、临终关怀及哀伤辅导，服务家庭不少于80户，平均每月活动不少于1次，周期内总活动次数不少于15次，个案服务不少于250人次。
4.社会救助服务项目
项目内容：以梁溪区的低保对象、特困供养人员、低保边缘家庭、支出型困难家庭等作为服务对象，帮助链接相关政策和资源，提供所需服务。提供的服务内容包括但不限于需求调研、政策咨询、探视走访、入户调查、动态监测情况反馈及心理疏导。服务家庭不少于100户，每户每月上门服务不低于1次，周期内总活动次数不少于10次，个案服务不少于100人次。
5.特殊群体照护人员赋能项目
项目内容：对市区经济困难的重症及残障等特殊群体照护人员提供赋能服务，挖掘其作为特殊群体主要照顾者的自身优势，加强社会关系网络，改善所处的社会环境。提供的服务内容包括但不限于家庭指导、技能指导及社会支持，服务人数不少于100人，平均每月活动不少于3次（个案服务除外），每人周期内活动平均参与频次不少于10次。
6.其他特殊人群项目
项目内容：为市区经济困难的重大疾病、失能失智、精神障碍人群提供相关专业服务，满足特殊人群的身心健康、社会关系、个人能力提升、精神文化等四方面需求，提高其生活质量。提供的服务内容包括但不限于医学康复指导、专题小组沙龙及心理关爱，服务人数不少于60人，每人每月上门服务不低于1次，每次服务时间不低于1.5小时，周期内总活动次数不少于15次。
采购数量及采购金额：
1．特殊儿童及家庭关爱项目：采购数量2个，最高采购金额为每个项目15万元。
2．困境青少年心理危机干预项目：采购数量2个，最高采购金额为每个项目15万元。
3．老年人安宁服务项目：采购数量1个，最高采购金额为每个项目15万元。
4．社会救助服务项目：采购数量1个，最高采购金额为每个项目15万元。
5．特殊群体照护人员赋能项目：采购数量1个，最高采购金额为每个项目15万元。
6．其他特殊人群项目：采购数量2个，最高采购金额为每个项目10万元。
（二）议事协商类服务项目（4个标段）

项目简介：在市区范围内开展社区议事协商服务，重点针对社区公共事务、议事协商及民间纠纷矛盾调解，提供发动引领、促进实施、案例追踪等方面的服务。
1.社区公共事务类项目

项目内容：以市区某社区（小区）为落地点，进行垃圾分类、文明养宠等社区公共事务的发动引领，鼓励社区居民积极参与，形成共识。提供的服务内容包括但不限于宣传倡导、意识提升、社区活动，服务总人数不少于落地社区（小区）常住人口的60%，服务不少于1800人次，平均每月活动不少于3次，周期内总活动次数不少于40次。

2.社区议事协商类项目

项目内容：由社会组织参与社区民主协商议事，面向社区业委会组建和换届、老旧公房加装电梯、公共空间改造、停车管理等社区公共事务领域，根据落地社区实际情况，至少选择一类议事领域进行项目实施。提供的服务内容包括但不限于完成2次落地区域居民意向征集；搭建常态化社区协商议事平台，完成居民代表团队组建，明确工作流程及人员分工；梳理一套协商议事的规则和流程，开展不少于15期议事协商会议；协助社区出台相关议事领域的管理办法。

3.社区民间纠纷矛盾调解项目 

项目内容：针对社区内存在的邻里纠纷、家庭矛盾及婚姻赡养等社会民间纠纷进行矛盾调解、心理疏导、个案跟踪，促进社会环境健康和谐。提供的服务内容包括但不限于完成个案不少于100人次，纠纷调解不少于30个，开展相关讲座不少于20次；培养一支社区民间纠纷矛盾调解队伍；梳理一套纠纷矛盾调解的机制和流程；完成10个不同类别社区民间纠纷矛盾调解案例编写。
采购数量及采购金额：

1.社区公共事务类项目：采购数量2个，最高采购金额为每个项目10万元。

2.社区议事协商类项目：采购数量1个，最高采购金额为每个项目15万元。

3.社区民间纠纷矛盾调解项目：采购数量1个，最高采购金额为每个项目15万元。

（三）平安守护类服务项目（3个标段）

项目简介：在市区范围内开展社区平安守护服务，重点针对社区平安守护、安全自护及平安法治，提供技能指导、法律宣传及安全教育等服务。

1.社区平安守护项目

项目内容：项目面向社区矫正人员、戒毒人员及刑满释放人员等群体，秉持社会工作专业理念，综合运用个案、小组、社区等专业工作方法，引导服务对象树立正确的理念，使其能够回归正常家庭生活、解决社会发展生存技能低下、渴盼就业增收等问题，预防和减少重新犯罪，切实维护辖区的和谐稳定。提供的服务内容包括但不限于个案追踪、增能小组、就业培训及法律知识宣讲，服务总人数不少于100人，服务总人次不少于2000人次，个案不少于100人次，平均每月活动不少于4次，周期内总活动次数不少于50次。 

2.社区安全自护项目

项目内容：对市区高龄老人或低龄青少年开展对应的安全自护活动，普及防汛抗旱、防震减灾、防风防雷、地质灾害防御、消防安全、事故防范、卫生防疫等方面的安全知识，提高服务对象安全意识，充实自我保护技能，增强应急事件综合处理能力。提供的服务内容包括但不限于安全知识科普、应急技能培训及性教育安全防范（低龄青少年），服务总人数不少于100人，服务总人次不少于5000人次，平均每月活动不少于6次，周期内总活动次数不少于80次。

3.社区平安法治项目

项目内容：深入社区积极开展民法典、安全生产法、老年人权益保障法、未成年人保护法以及社会救助、志愿服务、个人信息保护等方面的法律法规宣传，积极营造社区法治文化氛围，为社区和谐稳定发挥积极作用。提供的服务内容包括但不限于开展线上线下相关法律咨询服务，专家授课及以案释法；平安法治宣传点不少于8个社区；创作相关法治文化成熟作品不少于2个（作品体现不限于文章、诗词、小品、短视频、微电影、动漫、漫画、海报等形式），服务总人次不少于3000人次，周期内总活动次数不少于50次。　

采购数量及采购金额：

1.社区平安守护项目：采购数量1个，最高采购金额为每个项目15万元。

2.社区安全自护项目：采购数量1个，最高采购金额为每个项目15万元。

3.社区平安法治项目：采购数量1个，最高采购金额为每个项目10万元。

（四）文明志愿类服务项目（1个标段）
项目简介：在市区范围内开展文明志愿服务，重点培育社区志愿者队伍，为困难群体提供多种形式的社区志愿服务。

1.社区志愿服务项目

项目内容：针对社区内重点群体和困难群众提供亲情陪伴、生活照料、心理疏导、法律援助、社会融入等各类关爱服务，构建守望相助的邻里关系，推动社区志愿服务常态化。提供的服务内容包括但不限于综合包户、结对帮扶及主题志愿服务，培养一支社区志愿服务队伍，队伍培育不少于8次；梳理一套社区志愿服务的机制和流程；服务总人数不少于80人，每人每月上门服务不低于1次，服务总人次不少于3000人次，周期内总活动次数不少于30次（除上门服务外）。

采购数量及采购金额：

1.社区志愿服务项目：采购数量1个，最高采购金额为每个项目10万元。

（五）督导评估类项目（1个标段）

项目简介：对市区社会组织开展督导评估，提供能力建设、实施督导及综合评估等服务。

1.社会组织督导项目

项目内容：对中标项目进行日常监测及实地督导，提供专业指导及咨询,开展能力建设活动，进行中期和结项评估，协助、督促中标项目实施团队做好项目的宣传、总结工作。

采购数量及采购金额：

1.社会组织督导项目：采购数量1个，最高采购金额为每个项目15万元。

三、项目周期

本项目合同期为一年，以合同签订之日起为准。

无锡市民政局 
     2022年7月18日

1

