采购需求

一、项目内容

完成2021年无锡市（含各市（县）、区）温室气体排放清单和温室气体排放报告的编制；编制气候投融资试点方案，包括试点工作方案和试点实施方案；完成两场全市重点企业碳排放报告填报和碳交易政策培训以及无锡市低碳工作相关人员能力建设培训；完成发电行业（含自备电厂）重点企业现场帮扶指导；完成无锡市应对气候变化知识绘本设计工作；完成低碳能力建设等其他应对气候变化相关的工作；为无锡市“零碳会议”碳中和实施提供认证支持。

二、项目实施

1、通过识别温室气体主要排放源和吸收汇，掌握不同年份分区域、分部门、分行业的温室气体排放现状，完成2021年无锡市（含各市（县）、区）温室气体排放清单和温室气体排放报告的编制；

2、完成无锡市气候投融资试点方案编制工作，包括试点工作方案及试点实施方案；

3、完成两场全市重点企业碳排放报告填报和碳交易政策培训以及无锡市低碳工作相关人员能力建设培训，提升我市应对气候变化工作行政、技术能力和重点企业参与碳交易市场应对能力；

4、对发电行业（含自备电厂）重点企业进行现场帮扶指导。在报告制作、资料收集、台账管理、结果核证等方面进行现场指导并提供碳排放配额计算、咨询服务。

5、完成无锡市应对气候变化知识绘本的设计工作。

6、为无锡市“零碳会议”碳中和实施提供认证支持。

三、项目期限合同

自合同签订之日起一年

四、工作内容

根据《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》（环办气候〔2021〕9号）、《2021年生态环境工作要点（征求意见稿）》、《2021年江苏省应对气候变化工作方案（送审稿）》要求，结合无锡市现有环境保护与低碳发展现状基础，开展2021年无锡市温室气体排放清单编制及2022年各项应对气候变化工作。

1、编制完成2021年无锡市（含各市（县）、区）温室气体排放清单。具体要求为：

（1）本次无锡市温室气体排放清单编制工作需采用国内现有先进适用的技术体系，结合温室气体排放监测管理系统开展温室气体基础信息、活动水平数据收集填报、总量核算和数据分析。

（2）本清单编制年限为2021年，核算的地理边界为无锡市行政区域（含江阴、宜兴），编制内容为无锡市（含各市（县）、区）的温室气体排放清单，实现清单编制区县同步化。

（3）清单编制范围为：能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业、城市废弃物处置的温室气体排放量估算。

（4）核算的温室气体种类为《京都议定书》中规定的六种温室气体：二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟烃（HFCs）、全氟碳（PFCs）、六氟化硫（SF6）。

2、编制完成2021年无锡市（含各市（县）、区）温室气体排放报告，包括无锡市及各市（县）、区的温室气体排放总量、构成、清单组成分析等内容。

3、根据国家生态环境部下发的《关于开展气候投融资试点工作的通知》（环保气候【2021】27号）的要求，编制无锡市气候投融资试点方案，包括试点工作方案及试点实施方案。

4、完成两场全市重点企业碳排放报告填报和碳交易政策培训以及无锡市低碳工作相关人员能力建设培训；完成发电行业（含自备电厂）重点企业现场帮扶指导，对帮扶过程中发现的不符合项做书面记录，当场告知企业并编制书面报告；完成低碳能力建设等其他应对气候变化相关的工作。

5、根据无锡市应对气候变化工作的宣教实际需求，结合无锡市的具体情况，完成应对气候变化知识绘本的设计工作。

6、为无锡市“零碳会议”碳中和实施提供认证支持。

五、工作安排

中标后投标单位确认项目联系人，安排工作小组，并及时与招标方进行对接，每周汇报相关进度及相关数据，确保项目及时推进。