2022年梁溪河等重点河道支浜水质提升工程

竞争性磋商文件

政府采购编号：PXGJCG2022-175

采购项目名称：2022年梁溪河等重点河道支浜水质提升工程（五标段）

采购人：无锡市梁溪区水利局

采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司

二○二二年七月

目  录

第一部分   磋商邀请函

第二部分   报价供应商须知

第三部分   采购需求

第四部分   合同条款

第五部分   附件

# 第一部分. 磋商邀请函

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2022年梁溪河等重点河道支浜水质提升工程（五标段） 项目编号：PXGJCG2022-175 采购方式：竞争性磋商 |
| 2 | 采购人：无锡市梁溪区水利局 采购人地址：滨水路301号 采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号 |
| 3 | 项目基本概况介绍及预算金额、最高限价： 1、项目概况:梁溪区内12条水系：酱园浜、腐乳浜、护渎河、广丰东浜、尤岸浜、唐周巷浜、大寨河、高山巷浜、苏屑河、大庄浜、西坝头河、东泾河。在2022年，对上述河道实施水环境质量提升工程，满足河道平均水质达地表Ⅲ类标准。 2、工期：120日历天，设计周期30日历天，施工周期90日历天 3、误期违约金：20000元/天； 4、维护保养期：1年，河道平均水质达地表Ⅲ类标准，具体开始日期以完工验收日期为准；设备质保期：2年； 5、本项目质量标准： （1）设计质量标准：满足国家、行业标准和江苏地区相应的规范、规定，满足周边居民、采购人要求，确保施工方可按图施工、减少设计变更。 （2）施工质量标准：合格，河道水质达地表Ⅲ类标准。 （3）质量保证金：合同价款的3%； 6、本项目共分为七个标段，报价供应商对七个标段均可报价，但最多只能中一个标段。如经评审多标段均为第一名时，按投标供应商承诺的优先顺序，选择排列于前的标段中标，其余标段无条件放弃中标权，该标段按得分排序名次顺延中标候选人。本标段划分如下： 一标段：酱园浜； 二标段：腐乳浜、护渎河； 三标段：广丰东浜、尤岸浜、唐周巷浜； 四标段：大寨河； 五标段：高山巷浜、苏屑河； 六标段：大庄浜； 七标段：西坝头河、东泾河。 7、本项目采购预算：一标段：1373.1万元，二标段：1974.15万元，三标段：2433.57万元，四标段：1131.1万元，五标段：1658.3万元，六标段：1534.5万元，七标段：2053万元。项目采购总预算为12157.72万。 8、本项目最高限价：一标段：1029.8万元，二标段：1974.15万元，三标段：2433.57万元，四标段：1131.1万元，五标段：1658.3万元，六标段：1534.5万元，七标段：2053万元。 9、投标让利率须≥5.00% 10、本项目是否专门面向中小企业：是。 11、本项目标的所属行业：其他未列明行业 |
| 4 | 供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还须具备以下条件： （1）报价供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格； （2）报价供应商未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态； （3）报价供应商设计单位须具备[水利工程设计河道整治丙级]及以上或[水利工程设计行业丙级]及以上或[工程设计综合甲级]资质； （4）报价供应商施工单位须具备[水利水电工程施工总承包(2015新标准)三级](含)以上资质或[环保工程专业承包（2015新标准）二级] (含)以上资质；施工单位须具备有效安全生产许可证； （5）项目负责人具有二级及以上注册建造师资质（水利水电工程）和有效的《安全生产考核合格证书》；项目负责人应无在建。 （6）授权委托人和项目负责人应具备与本企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》（内附2022年1月～2022年6月的缴费清单）或由社保机构出具本企业的2022年1月～2022年6月的缴费证明；（如报价供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间。） （7）本项目接受联合体投标，联合体投标的，联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头单位和各方的权利义务，牵头单位为施工单位。项目负责人必须为牵头单位员工。 （8）其他规定: 1）具有投资参股关系的关联报价供应商，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上报价供应商，不得同时参加本项目投标，否则其投标均作为无效投标处理。 2）联合体各方不得以自身名义单独或加入其它联合体的形式参加投标，否则其投标和与此相关的联合体投标将被拒绝。 注：采购人有权对以上资格条件进行核查，如报价供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消投标资格。 |
| 5 | 提供磋商文件时间：本项目竞争性磋商公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外），每天上午9:00-11:30，下午13:30-16：00。售价：捌佰元/标段，现金支付，磋商文件售后不退。 发售磋商文件地点：普信国际工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号8号楼6楼8603） 供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 供应商要求修改竞争性磋商文件的截止时间：2022年8月12日11时前，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对竞争性磋商文件澄清修改的时间：提交响应文件截止时间前5日，以书面（或电子稿）形式发送给各供应商； |
| 7 | 本项目无需缴纳磋商保证金 |
| 8 | 投标有效期：磋商截止时间起90天 |
| 9 | 响应文件开始接收时间：2022年8月18日09：00时始 响应文件接收截止时间：2022年8月18日09：30截止，截止期后的响应文件恕不接受。 响应文件接受地点：无锡市滨湖区建筑西路599号4栋803 |
| 10 | 磋商开始时间：2022年8月18日09:30 磋商地点：无锡市滨湖区建筑西路599号4栋803 |
| 11 | 确定成交单位时间：2022年8月18日评审结束 确定成交单位地点：无锡市滨湖区建筑西路599号4栋803 |
| 12 | 响应文件份数：明标部分正本1份，副本2份；暗标部分（设计方案）正本1份，副本5份，暗标部分（施工方案）正本1份，副本5份。响应文件电子光盘或U盘一张（并在光盘或U盘上清楚的标明报价供应商名称、项目名称、标段号） 注：报价供应商如参加本次招标项目2个及以上标段的投标，磋商文件须按标段分别进行制作、装订、密封。 |
| 13 | 采购人：无锡市梁溪区水利局 采购人地址：滨水路301号 联系人：徐啸 联系电话：0510-83158116 采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司 联系人：顾昱昂、吕红菲 联系电话：0510-82830057 电子邮件地址：gc97662@126.com 联系地址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号8号楼6楼8603 邮政编码：214000 有关本次招投标活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 14 | 疫情期间防控要求： （1）根据疫情防控要求，为减少人群聚集，按照无锡市财政局《关于近期政府采购领域疫情防控有关要求的通知》（锡财购函【2021】3号）等规定，投标（报价）供应商进入开标现场人数只允许1人（拟派项目负责人参与答辩的，项目负责人与授权委托人须为同1人），开标当日投标（报价）供应商代表必须携带本人身份证、戴口罩并出示 “苏康码”、“行程码”， 接受本项目采购代理机构 “测温+扫码”并登记，“苏康码”、“行程码”验证结果为黄色或红色、体温≥37.3℃的，严禁进场。“苏康码”、“行程码”为绿码，但行程中有涉及中高风险地区的（中高风险地区根据“国务院客户端”APP对全国疫情中高风险地区目录调整的情况更新查询）的，应持48小时内核酸检测阴性证明进场。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，不配合工作人员管理的，工作人员有权拒绝其入场。（“苏康码”可通过江苏政务服务APP或在支付宝首页搜索“江苏政务服务（官方）”申报获取。行程码可通过微信小程序“通信行程卡”获取。） （2）请各投标（报价）供应商位按照上述要求提前做好投标准备，未按上述要求而影响投标的，责任由投标（报价）供应商自行承担。新冠肺炎疫情防控政策如有变化的，以最新通知为准。 |

# 第二部分. 报价供应商须知

## （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）磋商文件：

1．磋商文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并响应文件中充分反映磋商文件的所有要求。

2．供应商应向普信国际工程咨询有限公司购买文件及有关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则响应文件无效。

3．供应商一旦参加本项目竞争性磋商，即表明承诺接受了本磋商文件中所有条件和规定。

4．磋商文件一经售出、一律不退，且仅作为本次竞争性磋商使用。

## （三）磋商文件的解释：

1．供应商如有需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“磋商邀请函”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至普信国际工程咨询有限公司，联系方式详见磋商邀请函第13项。

2．采购人、普信国际工程咨询有限公司将按“磋商邀请函”第6项规定的时间对供应商针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

## （四）磋商文件的补充或修正：

1．磋商截止时间五日前普信国际工程咨询有限公司可对磋商文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长磋商时间。

2．如需对磋商文件进行补充或修正，普信国际工程咨询有限公司将在江苏政府采购网、无锡政府采购网发布更正公告，并用书面形式通知所有供应商，其作为磋商文件的一部分，与磋商文件具有同等约束力，供应商应立即以书面形式回复普信国际工程咨询有限公司，确认已收到修改文件。

## （五）响应文件的组成：

响应文件分为明标和暗标两部分，明标由证明文件部分、响应函部分、报价部分三部分组成，暗标为设计方案、施工方案部分。另需提供电子光盘或U盘一张（电子光盘或U盘需包投标文件所有内容）。证明文件部分、响应函部分、报价部分装订成一册，设计方案单独装订成一册，施工方案单独装订成一册。

明标部分：

1.	证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）联合体协议书；（若有，格式见附件）

（3）报价供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）报价供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件加盖公章（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）；

（5）报价供应商营业执照或相关部门的登记证明文件复印件并加盖公章（联合体各单位均需提供，投标时须提交原件或公证件或可查询二维码的扫描件并加盖公章，要求清晰、可扫描认证核查）；

（6）施工单位的[水利水电工程施工总承包(2015新标准)三级](含)以上资质证书或[环保工程专业承包（2015新标准）二级] (含)以上资质和有效安全生产许可证证书复印件加盖公章；设计单位的[水利工程设计河道整治丙级]及以上或[水利工程设计行业丙级]及以上或[工程设计综合甲级] 资质证书复印件加盖公章；（投标时必须携带并提交原件或公证件）

（7）项目负责人的二级及以上注册建造师资质（水利水电工程）和有效的《安全生产考核合格证书》复印件加盖公章；（投标时必须携带并提交原件或公证件）

（8）被授权代表和项目负责人为报价供应商本单位在职员工（提供被授权代表、项目负责人与企业签订的劳动合同，被授权代表、项目负责人由社保机构出具的2022年1月～2022年6月的缴费证明）复印件加盖公章；（如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间。）（社保缴费证明须提交原件或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件）

（9）供应商[近两年由会计师事务所出具的财务审计报告和所附已审财务报告]或者[近三个月任意一个月财务报表]复印件加盖公章；（投标时提供原件）（如为联合体参与磋商，联合体各单位均需提供）；

（10）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章（如为联合体参与磋商，联合体各单位均需提供）；

（11）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章（如为联合体参与磋商，联合体各单位均需提供）；

（12）承诺书一、二、三、四（格式见附件）。

（13）中标标段优先顺序承诺函（格式见附件）。

（14）报价供应商提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）。（如为联合体参与磋商，联合体各单位均需提供）

*注：报价供应商如已按 《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映报价供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。
    上述资格、资信证明文件报价供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件第（8）（9）（10）（11）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。报价供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件：

（1）供应商简介和经营情况说明；

（2）供应商认为必须提供的其他证明材料。

2．响应函部分（格式见附件）：

- 响应函；

- 响应函附录。

3.报价部分（格式见附件）：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

暗标部分：

4.1设计方案部分（暗标）：

（1）对本项目实施区域内水质现状及污染源分析；

（2）污染源控制方案；

（3）水生态修复方案；

（4）新技术的应用方案；

（5）长效管理及运营方案；

（6）确保设计质量、设计工期的组织措施。

4.2施工方案部分（暗标）：

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

（2）工程施工方案、控制及工程项目实施的重点、难点和解决方案；

（3）拟投入的主要施工机械设备表及保证措施；

（4）劳动力计划表及保证措施；

（5）施工总平面布置及临时设施；

（6）施工进度控制措施和施工进度表；

（7）施工质量和各阶段质量保证措施及成品保护措施；

（8）施工安全及保证措施；

（9）文明工地与环境保护措施及雨季施工措施；

（10）工程资料管理。

## （六）投标报价说明

投标报价应是磋商文件所要求的全部工作的体现。投标让利率须≥5.00%，否则报价将作为废标处理；结算金额须执行相关文件规定，以最终审计结果为准，即最终结算价=审计部门审定价*（1-让利率）；

## （七）响应文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由报价供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.报价供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由报价供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标文件除设计图纸、施工方案中平面布置图、进度表、网络图之外统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，并编制页码。

7. 投标文件份数：明标部分正本1份，副本2份；暗标部分（设计方案）正本1份，副本5份，暗标部分（施工方案）正本1份，副本5份。响应文件电子光盘或U盘一张（并在光盘或U盘上清楚的标明报价供应商名称、项目名称、标段号）

报价供应商的投标文件应:

1）全套投标文件电子光盘或U盘、明标部分正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“明标正本”、将明标部分所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “明标副本”；

2）将设计方案正本（暗标）密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“设计方案正本”、将设计方案（暗标）所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “设计方案副本”；

3）将施工方案正本（暗标）密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“施工方案正本”，将施工方案（暗标）所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “施工方案副本”。

4）采购文件中证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独装在一个封袋中，并在封袋上清楚地表明“原件资料”；

5）授权委托人身份证、授权委托书随身携带，不放入原件密封袋中；

6）所有投标文件封袋的封口处应加盖报价供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、报价供应商名称、项目名称、标段号。

8.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9.暗标编制、装订要求：

统一采用本次招标提供的封面样式，需单独装订成册（装订夹、目录、封面、封底由采购代理机构统一提供），不得有分册。

施工方案排版要求：文本采用A4纸单面黑色打印，页边距上下左右各为2.5厘米，字体为小四号宋体，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉、页脚。页码为小五号阿拉伯数字形式居中底端设置，不得有空白页。

施工方案暗标不得出现报价供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其它报价供应商的特殊做法；

施工方案中平面布置图、进度表、网络图用A3纸单面黑色打印。

设计方案排版要求：暗标不得出现报价供应商名称、人员姓名，A3纸单面打印。

- 投标费用自理。

## （八） 无效响应文件的确认：

报价供应商有下列情况之一者，响应文件无效：

- 响应文件未按规定的期限、地点送达的；

- 响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 报价供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加磋商会议的；

- 报价供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备磋商文件中规定的资格要求及未按磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他报价供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作、装订、密封包装的；

- 响应文件商务标（明标）未加盖报价供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 不同报价供应商响应文件相互混装的；

- 不同报价供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同报价供应商聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

- 不同报价供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同报价供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 响应文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 技术标（暗标）中出现该报价供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

- 改变磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变磋商文件规定的工期、误期违约金 、质量标准及质量保证金的；

- 商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效响应文件的；

- 未按要求提供技术文件的；

- 未按要求提供电子版或电子版内容不全、格式不符要求的；

- 项目负责人有在建的；

- 响应文件报价出现前后不一致，报价供应商拒不确认修正后的报价的；

- 超过磋商文件规定的最高限价的；

- 磋商小组认为报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的或者低于成本价的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、 响应文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 技术文件编制粗制滥造、内容不全、缺项漏项较多的，技术标页数偏少（少于30页的）；

- 报价供应商的报价畸高或畸低，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同报价供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同报价供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同报价供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同报价供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

- 响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

- 投标报价低于成本价的作为无效标。

- 投标让利率未≥5.00%；

- 供应商参加本批次多个标段磋商而提供的《中标标段优先顺序承诺函》内容不完全一致的。

## （九）评审程序、方法和标准：

  - 由专家及采购人代表组成磋商小组，并实行回避制度。

  - 响应文件的评审依据：

2.1响应文件的纸质文件,正本与副本不符，以正本为准；

2.2响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.2.1响应文件中响应函附录（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应函附录（报价表）为准；

2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.3商务标（明标）和技术标（暗标）的纸质文件,正本与副本不符，以正本为准

2.2.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应函附录的总价为准，并修改单价；

2.2.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价参照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标磋商管理办法》第五十一条第二款的规定经报价供应商确认后产生约束力，报价供应商不确认的，其磋商无效。

  - 开标工作程序

3.1 密封性审查：

由报价供应商或其推选的代表检查响应文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；

3.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照报价供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1 报价供应商的响应文件是否规定的期限、地点送达；

3.2.2报价供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。

3.2.3 报价供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

3.3编制报价供应商暗标编号

3.3.1由甲方代表或监督人员随机编制暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标正本）封存（不拆封）。技术标（暗标副本）封面上进行编号。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。

3.4对响应文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)

3.4.1在不改变报价供应商响应文件实质性内容的前提下，磋商小组应当对响应文件进行基础性数据分析和整理(简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、磋商报价的算术性错误、错漏项、磋商报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。磋商小组对清标成果审议后，决定需要报价供应商进行澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向报价供应商发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。

3.4.2报价供应商接到磋商小组发出的问题澄清通知后，应按磋商小组的要求提供澄清资料并在规定的时间递交。否则视为“不按磋商小组要求澄清、说明或补正”，按无效响应文件处理。

4.信用信息查询

4.1采购人或采购代理机构在磋商截止时间前通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、“信用中国（江苏）”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

4.2采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

5. 磋商、评审程序

5.1 商务标（明标）响应文件资格性检查。

5.1.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定报价供应商是否具备报价资格。

5.1.2依据法律法规和磋商文件的规定，对商务标（明标）响应文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定报价供应商提供资格、资信证明材料的合法性、真实性，是否具备报价资格。

5.2响应文件符合性检查。

5.2.1磋商小组应当对符合资格的报价供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

5.2.2商务标（明标）响应文件的符合性检查由磋商小组明标评审小组负责。

5.2.3技术标（暗标）响应文件的符合性检查由磋商小组暗标评审小组负责。

5.3澄清有关问题。磋商小组认为响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给报价供应商授权代表。报价供应商授权代表应当以书面形式作出澄清、说明或者补正。明标部分由报价供应商加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认；暗标部分由法定代表人或其授权的代表按手印代替签字确认。在暗标评审小组确认签字时，签署“×（技术标编号）号供应商”。 报价供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.4磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。

5.5磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商轮次由磋商小组视情况决定。

5.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。如有实质性变动，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效标处理。

5.7 比较与评价

5.7.1 商务标（明标）响应文件资格性检查和响应文件的符合性检查结束后，凡属于“（八）无效响应文件的确认”的响应文件不进入比较与评价程序。

5.7.2 本项目对磋商小组对确定最终采购需求和提交最后报价的报价供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的响应文件按磋商文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。

5.7.3 明标评审小组负责对磋商文件评分标准中涉及的报价供应商磋商价格、业绩、答辩等明标部分内容进行评审；

5.7.4 暗标评审小组负责对磋商文件评分标准中涉及的技术方案等暗标部分内容进行评审。

评审中，暗标评审小组成员不接触明标商务标文本。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。

5.7.5 技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、公布各报价供应商技术标编号，汇总各报价供应商商务标和技术标得分，确定各报价供应商总分和最终排序。

5.7.6 评标方法和主要因素：

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术标（暗标）指标优劣顺序排列。

5.7.7评标标准和主要因素：

综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

（一)评分项目及总分

（1）投标报价（明标）                                           30分

（2）报价供应商综合实力评价（明标）                              9分

（3）施工项目负责人答辩（明标）                                  5分

（4）设计方案部分（暗标）                                       30分

（5）施工方案部分（暗标）                                       26分

（二)各项目评分标准

明标部分：

（1）投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100。

（2）报价供应商综合实力评价（9分）

1）报价供应商具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书，有一个证书得1分，本项最高得3分。（提供证书复印件加盖公章装订入响应文件，报价时提供证书原件，不提供原件不得分，联合体任一方均可计分）。

2）企业业绩（6分)：

① 施工单位业绩（3分）：报价供应商牵头单位（施工单位）自2019年1月1日以来承担过类似水环境整治工程的，有1个得1分，最多得3分。（提供有效的中标通知书或直接发包证明、施工合同复印件加盖公章装订入响应文件，报价时提供中标通知书或直接发包证明、施工合同原件核查，不提供或缺任意一项不得分，类似工程业绩时间以中标通知书签发时间为准）。

②设计单位业绩（3分）：报价供应商成员单位（设计单位）自2019年1月1日以来设计过类似水环境整治项目的，有1个得1分，最多得3分。（类似业绩要求提供，有效的中标通知书或直接发包证明、设计合同复印件加盖公章装订入响应文件，报价时提供中标通知书或直接发包证明、设计合同原件核查，不提供或缺任意一项不得分，类似业绩时间以中标通知书签发时间为准）。

（3）施工项目负责人答辩（5分）

报价供应商须熟悉本项目区域范围内水质现状，结合本项目特点，评标委员会对拟派项目负责人的综合素质、专业技术水平等方面进行综合考核。由评标委员会现场以书面形式出2题，每题2.5分，项目负责人以书面形式作答，评委按照项目负责人答辩内容酌情评分（答辩时间为20分钟）。（项目负责人须携带身份证原件，工作人员检查确认后方可进场）

注：因疫情防控需要，根据锡财购函【2021】3号《关于近期政府采购领域疫情防控有关要求的通知》要求，参加政府采购活动的供应商代表（委派人数为1人）。参加本项目答辩的项目负责人须和授权委托人为同一人。

暗标部分：

（4）设计方案部分（30分）

1）对本项目实施区域内水质现状及污染源分析；4分

①内容详细完整，针对性强，思路合理，得4分；

②内容较详细，针对性较强，思路较合理，得3分；

③内容简单，针对性一般，思路合理性一般，得2分；

④内容较差，针对性较差，思路不尽合理，得1分；

⑤无实质内容，针对性差，思路不合理，不得分。

- 污染源控制方案；4分

①方案详细完整，针对性、可操作性强，思路合理，得4分；

②方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理，得3分；

③方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高，得2分；

④方案较差，针对性、可操作性较差，思路不尽合理，得1分；

⑤方案无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。

- 水生态修复方案；6分

①方案详细完整，针对性、可操作性强，思路合理，得6分；

②方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理，得4.5分；

③方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高，得3分；

④方案较差，针对性、可操作性较差，思路不尽合理，得1.5分；

⑤方案无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。

- 新技术的应用方案；6分

①方案详细完整，针对性、可操作性强，思路合理，得6分；

②方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理，得4.5分；

③方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高，得3分；

④方案较差，针对性、可操作性较差，思路不尽合理，得1.5分；

⑤方案无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。

- 长效管理及运营方案；6分

①方案详细完整，针对性、可操作性强，思路合理，得6分；

②方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理，得4.5分；

③方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高，得3分；

④方案较差，针对性、可操作性较差，思路不尽合理，得1.5分；

⑤方案无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。

- 确保设计质量、设计工期的组织措施。4分

①措施完善，可行性高得4分；

②措施较完善，可行性较高，得3分；

③措施简单，可行性一般，得2分；

④措施较差，可行性不尽合理，得1分；

⑤无措施不得分。

（5）施工方案部分（26分）

1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；3分

报价供应商须针对施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得3分；内容可行、细节待完善的得1分；缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或阐述内容与本项目无关联的，得0分。本项最高得3分。

- 工程施工方案、控制及工程项目实施的重点、难点和解决方案；3分

报价供应商须针对工程施工方案、控制及工程项目实施的重点、难点和解决方案进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得3分；内容可行、细节待完善的得1分；缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或阐述内容与本项目无关联的，得0分。本项最高得3分。

- 拟投入的主要施工机械设备表及保证措施；2分

报价供应商须针对拟投入的主要施工机械设备表及保证措施进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得2分；内容可行、细节待完善的得1分；缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或阐述内容与本项目无关联的，得0分。本项最高得2分。

4）劳动力计划表及保证措施；2分

报价供应商须针对劳动力计划表及保证措施进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得2分；内容可行、细节待完善的得1分；缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或阐述内容与本项目无关联的，得0分。本项最高得2分。

5）施工总平面布置及临时设施；2分

报价供应商须针对施工总平面布置及临时设施进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得2分；内容可行、细节待完善的得1分；缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或阐述内容与本项目无关联的，得0分。本项最高得2分。

- 施工进度控制措施和施工进度表；3分

报价供应商须针对施工进度控制措施和施工进度表进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得3分；内容可行、细节待完善的得1分；缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或阐述内容与本项目无关联的，得0分。本项最高得3分。

- 施工质量和各阶段质量保证措施及成品保护措施；3分

报价供应商须针对施工质量和各阶段质量保证措施及成品保护措施进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得3分；内容可行、细节待完善的得1分；缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或阐述内容与本项目无关联的，得0分。本项最高得3分。

- 施工安全及保证措施；3分

报价供应商须针对施工安全及保证措施进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得3分；内容可行、细节待完善的得1分；缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或阐述内容与本项目无关联的，得0分。本项最高得3分。

- 文明工地与环境保护措施及雨季施工措施；3分

报价供应商须针对文明工地与环境保护措施及雨季施工措施进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得3分；内容可行、细节待完善的得1分；缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或阐述内容与本项目无关联的，得0分。本项最高得3分。

- 工程资料管理。2分

报价供应商须针对工程资料管理进行阐述。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得2分；内容可行、细节待完善的得1分；缺少内容或存在逻辑错误、前后矛盾，或阐述内容与本项目无关联的，得0分。本项最高得2分。

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分，但如投标单位的投标文件中无暗标部分内容的，该投标单位的投标文件按无效标处理。投标单位如对采购文件提出的合理要求不作出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得分。每项评分的具体内容和方法由评委独立评分。所有评委打分的平均值为各报价供应商最终得分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

加分因素：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）

## （十）定标：

1.评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行详细评审，确定中标人。对未通过资格审查的报价供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法的，告知其未中标人本人的评审得分与排序。普信国际工程咨询有限公司自中标人确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布中标公告。

2．如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达普信国际工程咨询有限公司。普信国际工程咨询有限公司将在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。报价供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，普信国际工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或报价供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入报价供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

3.投标、开标及定标的整个过程均由区监管部门进行现场监督。

## （十一）确定成交供应商：

1.评标委员会根据竞争性磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按竞争性磋商文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定成交供应商。普信国际工程咨询有限公司将在江苏政府采购网、无锡政府采购网发布中标公告。如有质疑，供应商按中华人民共和国财政部令【第94号】《政府采购质疑和投诉办法》第十二条：供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容: (一)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；(二)质疑项目的名称、编号； (三)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；(四)事实依据；(五)必要的法律依据；(六)提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。规定提交资料；按《中华人民共和国政府采购法》等有关法规处理。评审、开标及定标的整个过程均由采购人或纪律监察部门全程监督。

3.定标后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

## （十二）采购项目的终止：

- 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## （十三） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

## （十四）成交无效的确认：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6.采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的；

7.成交供应商拒绝签订政府采购合同的。

供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## （十五）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

磋商结束后成交供应商与无锡市梁溪区水利局签订合同，并由无锡市梁溪区水利局负责实施。合同经普信国际工程咨询有限公司见证后生效。

- 普信国际工程咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、响应文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

## （十六）成交服务费：

本次招标约定招标代理服务费由中标供应商支付。采购代理服务费的收费按差额定率累进法，收费标准为：100万以下费率为0.8%；100－500万费率为0.56%；500－1000万费率为0.44%；1000－5000万费率为0.28%；施工图预算编制审核费的收费按差额定率累进法，收费标准为：500万以下费率为0.095%；500－1000万费率为0.085%；1000－5000万费率为0.075%；以各标段采购预算限额为计费基数。

## （十七）其他：磋商文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

## （十八）政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函,中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十九）政府采购合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

具体事项详见《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2020/11/20/3111344.shtml）。

附1：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 采购需求

一、项目背景

根据《无锡市“美丽河湖”三年行动计划实施意见》、《关于扎实推进美丽梁溪建设的实施意见》和区委一届十次全会对奋力展现“魅力梁溪、创新梁溪”崭新形象，建设“具有鲜明江南特点、无锡特征的现代都市区”的总体部署，梁溪区相应制定了《梁溪区“水韵梁溪”三年行动实施方案》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固坚持“绿水青山就是金山银山”理念，全面贯彻落实省、市河湖治理保护和城市精细化管理有关决策部署，着力补齐防洪薄弱短板、保护与修复生态环境，全面提升人民群众对河道水环境的满意度和获得感、幸福感。持续打好断面水质达标攻坚战，围绕全面提升优Ⅲ水比例目标，真抓实干落实好各项措施。坚持河道整治、排水达标区建设、引流活水“三手同抓”，按照科学治理、精准治理的要求，推进消除劣Ⅴ类水质河道计划。

为改善该河道水质，近几年梁溪区政府已进行了一系列的措施，包括截污、清淤、畅流活水、驳岸整修等工程措施，通过综合整治，周围环境及水质有一定改善，但仍不满足无锡市政府对于城市水环境水体的标准要求。本项目按照“一河一策、协调推进、综合治理、确保达标”的工作原则，大力开展全区河道整治，改善河道水质，提升区域水环境质量。最终实现河畅、水清、岸绿、景美，打造安全、清洁、健康的城市水环境。

二、设计标准及规范

法律法规：

《中华人民共和国水污染防治法》（2017修正）

《中华人民共和国河道管理条例》

《中华人民共和国水土保持法》

《中华人民共和国环境影响评价法》

《城市蓝线管理办法》

《城市污水处理及污染防治技术政策》（2000）

政策文件：

《江苏省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》（苏政发〔2015〕175号）

《江苏省城市黑臭水体整治行动方案》（苏政办发〔2016〕44号）

《无锡市河道环境综合整治工作方案（2016-2020）》

《梁溪区河道整治三年行动方案》（2016）

相关规划：

《无锡市“十三五”市政基础设施发展规划》（2016年7月）

《无锡市城市防洪规划》

《无锡市区水系规划》

《无锡市排水（污水）专业规划（2010-2020）》

《无锡市水利现代化规划》

采用的规范及标准：

《城市防洪工程设计规范》（CJJ50-92）

《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000）；

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

《雨水集蓄利用工程技术规范》（GB/T50596-2010）

《蓄滞洪区设计规范》（GB50773-2012）

《工程建设标准强制性条文》

《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002

《供配电系统设计规范》GB50052－2009

《低压配电设计规范》GB50054－2011

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

《电力工程电缆设计规范》GB50217－2007

注:以上标准及规范均执行最新版本;如有差异,按较高标准执行。

三、工程内容

主要内容：梁溪区内12条水系：酱园浜、腐乳浜、护渎河、广丰东浜、尤岸浜、唐周巷浜、大寨河、高山巷浜、苏屑河、大庄浜、西坝头河、东泾河。在2022年，对上述河道实施水环境质量提升工程，满足河道平均水质达地表Ⅲ类标准。采用设备运行，需落实接电安装到位。

所有水质提升以河道现状为背景，必须充分利用现有设施设备，可以增加相关技术设施设备，但不得拆除已有设施设备；不再实施清淤、驳岸整修等工程。

四、本标段施工图设计内容及成果要求：

| 序号 | 河道名称 | 设计限额 （万元） | 长度 （km) | 水质断面 | 整治前水质 | 目标水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高山巷浜 | 425.5 | 0.6 | 小动力桥 | Ⅴ | Ⅲ |
| 2 | 苏屑河 | 1232.8 | 3.37 | 福昌桥 | 劣Ⅴ |  |
| 检测指标：溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷 |

设计单位需按进度计划提交勘测资料、方案设计、施工图设计等。成果必须符合磋商文件的规定，设计深度应满足国家、省、市有关规定和标准要求。编制符合规定的估算并与相应设计阶段的文件同步提交。

其他工作包括：设计必需的现场查勘及测量、效果图、与各相关部门沟通衔接工作、配合建设单位的方案及施工图阶段设计成果会审直至审查通过，施工图阶段地质勘察，项目实施全过程现场服务、工程实施过程中发包人要求的增补设计及设计变更等。

设计成果提交需包含以下设计工作量：方案设计8套，施工图设计图纸及文本8套，所有成果电子文件（总图需提供CAD文件）。

五、总工期要求

总工期要求：120日历天。其中：

设计周期30日历天，施工周期：90日历天；

除上述总工期外，发包人还要求以下节点工期（如有）：

1、设计周期：

（1）在中标通知书发出之日起10日历天内完成深化设计方案工作；

（2）在方案设计经发包人审查通过后20个日历天完成施工图设计工作，提供施工图纸，并交付审查。

2、施工工期：

中标人须在甲方监理确认后，协助、配合甲方办好相关手续。

3、误期违约金：如因承包人原因造成工期延误（含设计、施工），则按每延误一天承担20000 元/天的违约金计算。

六、质量标准：

设计质量：满足国家、行业标准和江苏地区相应的规范、规定，满足周边居民、采购人要求，确保施工方可按图施工、减少设计变更。

施工质量：合格，河道水质达地表Ⅲ类标准。

质量保证金：合同价款的3%。

# 合同条款及格式

编号：

2022年梁溪河等重点河道支浜水质提升工程

工程建设总承包合同

发 包 人（甲方）：    无锡市梁溪区水利局

总承包人（乙方）：

签  订  地  点：      无锡市梁溪区水利局

签  订  时  间：

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：无锡市梁溪区水利局

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就2022年梁溪河等重点河道支浜水质提升工程（五标段）项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：2022年梁溪河等重点河道支浜水质提升工程（五标段）

工程地点：梁溪区

工程内容：高山巷浜、苏屑河，在2022年，对上述河道实施水环境质量提升工程，满足完工验收一年内河道平均水质达地表Ⅲ类标准。

维护保养期：1年，河道平均水质达地表Ⅲ类标准，具体开始日期以完工验收日期为准；设备质保期：2年。

二、主要技术来源

法律法规：

《中华人民共和国水污染防治法》（2017修正）

《中华人民共和国河道管理条例》

《中华人民共和国水土保持法》

《中华人民共和国环境影响评价法》

《城市蓝线管理办法》

《城市污水处理及污染防治技术政策》（2000）

政策文件：

《江苏省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》（苏政发〔2015〕175号）

《江苏省城市黑臭水体整治行动方案》（苏政办发〔2016〕44号）

《无锡市河道环境综合整治工作方案（2016-2020）》

《梁溪区河道整治三年行动方案》（2016）

相关规划：

《无锡市“十三五”市政基础设施发展规划》（2016年7月）

《无锡市城市防洪规划》

《无锡市区水系规划》

《无锡市排水（污水）专业规划（2010-2020）》

《无锡市水利现代化规划》

采用的规范及标准：

《城市防洪工程设计规范》（CJJ50-92）

《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000）；

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

《雨水集蓄利用工程技术规范》（GB/T50596-2010）

《蓄滞洪区设计规范》（GB50773-2012）

《工程建设标准强制性条文》

《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002

《供配电系统设计规范》GB50052－2009

《低压配电设计规范》GB50054－2011

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

《电力工程电缆设计规范》GB50217－2007

注:以上标准及规范均执行最新版本;如有差异,按较高标准执行。

三、主要工期

120日历天（具体开工日期以采购人通知为准）完成设计、施工，其中设计周期30日历天，施工周期90日历天。误期违约金：20000元/天。

四、工程质量标准

设计质量：满足国家、行业标准和江苏地区相应的规范、规定，满足周边居民、采购人要求，确保施工方可按图施工、减少设计变更。

施工质量：合格，河道水质达地表Ⅲ类标准。

质量保证金：合同价款的3%

五、合同价

签约合同价（含税）为：

人民币（大写) 	   （¥ 	  元）。让利率：     %，让利率=1-投标报价/本标段最高限价（暂按1658.3万元）。

注:该费用已包含专家评审费等其他费用，合同价编制原则详见专用条款。

六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

合同订立时间：2022年  月  日

合同订立地点：无锡市梁溪区水利局

本合同在以下条件满足之后生效：双方签字盖章后

发包人：无锡市梁溪区水利局         承包人：

（公章或合同专用章）               （公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：            法定代表人或其授权代表：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

工商注册住所：                      工商注册住所：

企业代码：                          企业代码：

邮政编码：      　　                邮政编码：

法定代表人：      　　              法定代表人：

授权代表：　　                      授权代表：

电　　话：             　　         电　　话：

传　　真：　　                      传　　真：

电子邮箱：                          电子邮箱：

开户银行：　　                      开户银行：

账　　号：　　                      账　　号：

见证人：普信国际工程咨询有限公司

（公章）

日    期:　　年　月　日

- 通用条款

（详见《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216）的通用条款部分）

- 专用条款

第1条一般规定

1.1.合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）本合同专用条款

（4）本合同通用条款

（5）合同附件（合同预算对应的图纸、联合体协议书，合同预算）

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）设计文件、资料和图纸

（8）双方约定构成合同组成部分的其它文件

1.2本合同使用汉语。

1.3适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相关各专业的规范、规程等。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

第2条 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表的姓名：      ；现场管理人：

发包人代表的职责：施工图的审查；施工组织设计和总进度计划的审批；工程变更的确认；签证；决定开工令、停工令、复工令；设计费、工程款的审查和支付；参与建筑材料及苗木价格的确认；合同的解释等。

2.2 监理人

2.2.1 监理单位名称：

工程总监理工程师姓名：

监理的范围：2022年梁溪河等重点河道支浜水质提升工程（五标段）设计、采购、施工全过程监理

监理的内容： 设计文件的进度和质量，施工过程中材料质量、施工质量、工程进度等。

监理的权限：采购人委托的职权：设计文件的进度和质量督促权；工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权；工程建设有关协作单位组织协调的主持权；需要取得采购人批准才能行使的职权：工程变更的确认权；签证权；发布开工令、停工令、复工令权。

2.3 保安责任

2.3.1 现场保安责任的约定：由承包人负责保安管理 。

第3条 承包人

3.1 承包人的主要权利和义务

3.1.1 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：按采购人通知要求 。

3.2 项目负责人

姓名：        ；居民身份证号：           ；职称证书编号：                 。

职责：负责统筹协调项目总体设计和施工进度、负责计成果汇报和修改完善；协助全程做好驻场服务工作；负责材料价格确认、施工过程中工程材料的调度、采购、安装、养护等一系列工作；保证工程进度并保证建设质量；对图纸设计和工程施工的质量和标准负责；参加设计交底、询价定价、工程验收；负责工程款申请；协调与项目有关的内、外部关系；有关工程施工过程中一切问题的提出、解释、签字等均由项目负责人本人承办。

3.3 分包

3.3.1 分包约定。约定的分包工作事项：非主体专业须经发包人书面认可后由有资质的分包方实施。

第4条 进度计划、延误和暂停

4.1 项目进度计划

4.1.1 项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则： 承包人提出，经监理确认后，由发包人确定。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：按以下节点控制工期提交项目总进度及各阶段进度计划，份数皆为：3份。

4.2 采购进度计划

4.2.1 采购进度计划提交的份数和日期：按发包人通知要求

4.2.2 采购开始日期： 按发包人通知要求

4.3  施工进度计划

4.3.1 施工进度计划（以表格或文字表述）

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间： 按发包人通知要求。

提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：按发包人通知要求。

第5条 技术与设计

5.1设计方案

承包人提供的设计方案应考虑工程特点。

5.2 设计

5.2.1 发包人的义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：

（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：

| <div align="center">序号</div> | <div align="center">资料文件名称</div> | <div align="center">份数</div> | <div align="center">内容要求</div> | <div align="center">提交时间</div> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / |

5.2.2 承包人的义务

设计文件的份数和提交时间。

方案设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：

技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：

发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间

承包人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

| <div align="center">序号</div> | <div align="center">资料文件名称</div> | <div align="center">份数</div> | <div align="center">内容要求</div> | <div align="center">提交时间</div> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案 | 8 | 报发包人审查通过 | 详见招标文件 |
| 2 | 施工图设计 | 8 | 报发包人审查通过 | 详见招标文件 |

第6条 工程物资

6.1 工程物资的提供

6.1.1 发包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：无。

6.1.2 承包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：本工程所需工程物资，均由承包人提供。

（3）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单： /。

6.2 检验

6.2.1 工程检验与报告

（1）报告提交日记、报告内容和提交份数： 材料进场和施工过程中即时提供，3份。

6.3 进口工程物资的采购

6.3.1 采购责任方及采购方式：按发包人通知要求。

6.4 工程物资保管与剩余

6.4.1 工程物资保管

委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量： /。

承包人提交保管、维护方案的时间： /。

由发包人提供的库房、堆场、设施及设备： 无。

第7条 施工

7.1 发包人的义务

7.1.1 进场条件和进场日期

承包人的进场条件：施工现场具备施工条件、施工场地与公共道路的通道畅通。

承包人的进场日期：以监理签发的开工令为准。

施工场地与公共道路通道的开通要求：结合现场实际情况考虑。

7.1.2  提供临时用水、用电等和节点铺设

施工所需的水、电线路接至施工场地的地点和满足施工要求：由承包人在开工前解决用电、临时用水接入施工区域内，从接口至施工现场发生的费用由承包人承担，承包人负责安装计量设备并按规定缴纳费用。

7.1.3  其它义务

发包人有按月对承包方每月完成工程量确认的义务。

发包人变更委托设计项目、范围、条件或因提交的资料错误，或所提交资料做较大修改，以至造成承包人设计需做较大返工时，双方可另行协商签订补充协议（或另订合同），或重新明确有关条款。

发包人应积极协调现场发生的各种影响工程进度问题（包括但不限于阻工、道路管制等）。

发包人应及时确认工程造价；及时审图。

7.2 承包人的义务

7.2.1 施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的份数和时间： 8份，在约定开工日期前提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间： 8份，在约定开工日期前提交。

7.2.2 提交临时占地资料

提交临时占地资料的时间： 3份，在约定开工日期前提交 。

7.2.3 提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间： 另行约定

承包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量： 市政自来水、地下水、自然水，城市供电，数量可满足施工需要。

水电等节点位置资料的提交时间：约定开工日期前提交

水电由承包人提供至施工区域，且承包人承担水电使用费用；

7.2.4  提供施工障碍资料

施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：做好邻近建筑物的保护和观测工作，因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承担相关费用。

7.2.5 工程的保护与维护

承包人应做好已完工程（包含现场已竣工验收的其他工程）的现场保护工作，如有因施工而损毁等，应按实赔偿；

7.2.6 清理现场

工程施工期间及工程竣工后及时清理现场，做到工完场清；

清理现场的费用 由承包人承担，包含在合同总价款内，不另计。

7.2.7  其它义务

（1）工地现场清理符合发包人相关规定。

（2）每月20日提供下月计划及当月完成工作量报表一式叁份，如计划有修正，则在保证总工期的情况下提供修正后的计划。

（3）承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用已包含在合同总价款内。

（4）做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。施工范围内的地下管线(或其他需保护物)挖坏，修复及赔偿费用由承包人承担。若承包人对地下管线(或其他需保护物)有不负责任行为导致损坏的，须赔偿三倍的经济损失给管线产权单位。

（5）按照《无锡建设工程民工工资保证金实施办法》要求缴纳民工工资保证金。

（6）施工期间，承包人要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按5000元扣款。

（7）工程竣工后承包人逾期提交合同范围内的工程竣工结算资料，发包人可相应延期支付承包人的工程款。

（8）本工程如发包人要求提前竣工，承包人必须按照发包人的要求执行，本工程不因此增加任何费用。

（9）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。

（10）承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅现行的关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。

（11）承包人应按照中标的施工方案组织施工，发包人在必要时有权要求承包人对施工方案作进一步完善，以确保质量与进度，中标价不因此予以调整，除非因发包人原因（如重大设计变更）导致原施工方案无法实施。

（12）对施工过程中的质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。

（13）若双方对工程质量有争议，由无锡市建设行政主管部门同意的工程质量检测机构鉴定。所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。

（14）承包人不得拖欠民工工资。为保证工程款专款专用，承包人必须在工程所地设立专有账户，明确账户管理负责人，并接受发包人监督检查。承包人必须设立农民工工资支付专户，发包人将不低于进度款20%且不低于同期发生农民工工资的资金存入承包人农民工工资专用账户内并且严格执行《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》（苏建建管【2016】707号）文件规定，按照《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》第十三条规定要求缴纳农民工工资保证金。农民工工资保证金缴纳比例为合同价的2%，最高不超过80万元。保证金在工程竣工验收（或阶段工程验收）后全额退还，为便于应急支付，农民工工资保证金应尽量采用现金缴纳或银行转账方式。承包人是本工程农民工管理的负责人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作；承包人必须选择有劳务分包资质的劳务分包企业承担本工程施工任务，所招用农民工必须与施工企业或劳务分包企业签订有效劳动用工合同；承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中；发包人按合同约定支付工程款的，因承包人拖欠农民工工资而发生民工上诉、上访情况，由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以N（具体数额见《系数N取值表》）系数向承包人收回，从工程款中直接扣除。

系数N取值表

| 序号 | 工程合同造价M（万元） | 系数N取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | M＜500 | 1.5 |
| 2 | 500≤M＜1000 | 1.3 |
| 3 | 1000≤M＜5000 | 1.2 |
| 4 | M≥5000 | 1.1 |

（15）发包人、承包人、劳务分包人（如有）见附件。

7.4  人力和机具资源

7.4.1 人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间： 内容包括主要人员的姓名、职务、职称、承担工作、联系电话、主要资历、经验、承担过的项目等，3份，在约定开工日期前提交

人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期： 表格形式

7.4.2 主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间： 内容包括生产（设计）机具名称、规格型号、数量、产地、生产能力等，3份，约定开工日期前提交

主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期： /

7.5质量与检验

7.5.1 质检部位与参检方

三方（发包人、承包人和监理人）参检的部位、标准及表格形式：

两方（承包人和监理人）参检的部位、标准及表格形式：

承包人自检的部位、标准及表格形式： 工程全过程，每个施工部位，均要求承包人自检，并记录自检结果，承包方施工负责人、质检员签字

承包人应委托发包人指定的第三方检测机构对工程质量进行检测。

7.6 隐蔽工程和中间验收

7.6.1 隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定： 由发包人、监理人、承包人共同参检。

7.6.2隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。

7.7   职业健康、安全、环境保护

7.7.1  职业健康、安全、环境保护管理

（2）职业健康、安全、环境保护管理实施计划。

提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：3份，约定开工日期前。

第8条 工程接收

8.1 工程接收

8.1.1接收工程时承包人提交的资料

提交竣工资料的类别、内容、份数和时间：

1.各种工程材料的质检合格证明；2.各分部分项工程验收合格记录；3.完整的设计变更及工程洽商资料；4.有关工程建设的技术档案；5.有关工程建设的施工管理资料；6.完整的施工图和竣工图等8份。

第9条 质量保修责任

9.1 质量保证金

质量保证金金额为最终审定价的3 %。

第10条 工程完工验收

10.1 竣工资料及完工验收报告

完工验收报告的格式、份数和提交时间： 6份，于完工验收前提交 。

完整竣工资料的格式、份数：1.各种工程材料的质检合格证明；2.各分部分项工程验收合格记录；3.完整的设计变更及工程洽商资料；4.有关工程建设的技术档案；5.有关工程建设的施工管理资料；6.完整的竣工图等8份。

第11条 变更和合同价格调整

11.1  变更价款确定

1、关于变更的范围的约定：

（1）经评定批准的施工图外的设计变更、发包方和监理方均认可的签证；

（2）经审定批准的施工图纸以外新增加的工程项目；

2、在本项目合同履行过程中，根据发生的实际情况确因新型冠状病毒肺炎疫情对工程履约造成了重大影响，则合同价款的调整按锡建建市〔2020〕4号文执行。

第12条 合同总价和付款

12.1 合同总价

12.1.1施工图预算办法：承包人完成本项目的施工图设计并经审查合格后，进行建安工程费施工图预算编制提交给发包人，由发包人委托的采购代理机构根据预算编制办法进行审核。经审核的施工图预算如发现计算错误、定额子目套用错误、工程量清单项目漏项，按实调整。

12.1.2竣工结算办法：结算须执行审计局的相关文件规定，以审计部门的审计结果为准。如非发包人原因造成最终结算金额超过采购设计限额的，则超出金额不予增加和结算。如最终结算金额未超过采购设计限额的，则以最终结算金额作为工程结算款的支付依据。

12.2、结算方式：

12.2.1、工程量按实计算；

12.2.2、施工图预算执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》(江苏省建设厅)、《江苏省市政工程计价定额》（2014年版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》(2007年)、《水利工程工程量清单计价规范（GB50501-2007）》、《2010江苏水利预算定额》（2019动态价）、《江苏省水利工程预算定额》（2017年）等配套定额和无锡市有关规定。③费用定额：按《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价(2016)154号）、苏建函价(2019)178号文、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（（2018）第24号）、《2017省水利安全文明措施费管理办法》（苏水规（2017）2号）、省水利工程营改增文件苏水基[2019]6号、江苏省及无锡市关建筑工程取费的有关规定执行。本工程临时费按照区间的中间值计取，本工程不计取包干费、夜间施工费、非夜间施工照明、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费、赶工措施费、按质论价费。

12.2.3、材料价格、设备的价格按无锡市住房和城乡建设局公布的同期信息指导价，指导价中无参考的，由代理机构、监理、承包人、跟踪审计以市场询价方式进行询价，经采购人最终确认价格。人工按江苏省住房和城乡建设厅发布的同期《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》执行。

12.2.4、关于勘察设计费、招标代理费、施工图预算编制费、沉降观测、驳岸及构筑物现状保护费用等，承包人已充分考虑在中标让利率中，结算时不再计取。

12.2.5、本项目禁止使用有毒有害的药剂及有可能破坏生态平衡的菌剂，如有发现使用，相关费用不计，若造成破坏，由承包人负责修复，相关损失由承包人自行承担。

12.2.6、临时工程、交通工程费用若遇特殊情况造成费用增加，需经发包人批准施工组织设计后，按实计取。

12.2.7《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情后我市建设工程施工合同履约及工程价款调整的指导意见》（锡建建市（2020）4号）以及江苏省及无锡市的其他有关规定执行。

12.3付款

工程款（含设计费）支付至承包人指定的帐户：

承包人指定的收取设计费、施工费的账号如下：

开户行：

账户名称：

账号：

12.4担保

12.4.1承包人是否提供履约担保：/ 。

12.5 预付款

12.5.1 预付款金额

预付款的金额为：中标合同价的10%

12.5.2 预付款抵扣

（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排： /

12.6项目付款方式

合同签订后，发包人支付中标合同价的10％作为预付款；工程完工验收并通过第三方检测单位检测合格，平均水质达到Ⅲ类并稳定一年，付至中标合同价的65％，工程审计结束后付至最终结算金额的97%，设备质保期满付清余款；

工程完工验收满一年半后仍未达到水质提升要求（注：如遇梅雨季节、暴雨、上游支浜换水或岸源大量污水偷排现象等非正常情况导致污水大量进入河道，则当月检测数据不作为检测标准依据，承包人可与发包人协商水质考核数据按期后延），发包人有权单方解除合同，不再支付任何工程款。

注：1、设计费不单独另行支付，上述各节点付款含工程施工费和设计费；

2、发包人不提供设施设备运行所需电讯线路接驳点，承包人负责接驳到现场的工作，相关一切费用已包含在本合同价款中，发包人不另行支付。

3、所有款项在提供发票后15日内付清。

12.7 工程结算

12.7.1提交工程结算资料

承包人提供竣工资料的约定：承包人应在工程完工验收前完成竣工资料编制，并免费提供8套完整的竣工图和竣工结算及其资料，否则每延迟一天向发包人支付合同总价款万分之一的违约金，违约金上限为合同总价款的千分之一。

承包人同意工程完工验收合格后，由相关部门或其委托的具有相应资质的建设工程造价咨询机构对本合同工程造价进行审计，并以该审计结果作为结算工程款的依据。承包人提供的结算资料不符合审计要求的，必须及时补充提供，后果由承包人自行承担，且不能因此推断发包人同意承包人提供的结算。审计期限长短与发包人无关，承包人承诺不因此向发包人主张损失赔偿权利。

第13条 保险

13.1 承包人的投保

13.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：由承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险，投保产生的费用由承包人承担，已包含在合同价内。承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。

13.2 一切险和第三方责任

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求： 按通用条款。

安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：按通用条款。

第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：按通用条款。

第14条  违约、索赔和争议

14.1承包人违约责任

（1）工程应按照约定时间完成，未按约定每超期一天支付20000元违约金（除特殊天气或者不可抗力因素影响经发包人确认）；施工图纸设计未按约定时间完成，每超期一天支付违约金20000元。上述任意一项逾期达到或累计20日以上，发包人有权单方面解除合同，拒付未付的全部合同款，并有权要求承包人赔偿由此给发包人造成的损失。

（2）承包人对整改与修复施工图设计出现的遗漏或错误负责修改或补充，若承包人无力补充完善，需另委托其它单位时，承包人应承担委托其他单位所发生的全部设计费用。若因设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，发包人可视造成的时间延误和费用损失计扣承包人合同价5%-10%的违约金；若因此造成一般质量事故的，除计扣上述违约金外，承包人应负责采取补救措施，并免收受损失部分的设计费，另承担相当于直接损失部分设计费金额的赔偿金；造成重大质量事故的，除执行上述规定外，发包人将报请建设行政主管部门给予其它处罚。建议承包人自行向保险公司投保建设工程设计责任险，一旦发生由于承包人设计错误造成工程质量事故或损失，由保险公司理赔。投保费用由承包人承担，并视为已包含在合同总价中。

（3）凡属承包人设计范畴内的设计内容，承包人均有义务及时到现场解决。所有现场工程问题有效回复为2天，逾期不予回复的，将按合同总额的万分之五/次支付违约金。

（4）施工场地 (现场)周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。承包人应当尽量做到减少对周边居民的影响。如有发生居民群众不满投诉举报，支付违约金人民币 5000元/次，如有发生媒体曝光投诉事件，支付违约金人民币 20000元/次。承包人不得因施工给周边居民带来不便，若遭致投诉，电话投诉一次扣除5000元，若导致媒体舆论负面报导，报导一次扣除50000元，上不封顶。

（5）发包人对承包人按照考核制度每月进行考核。以每季度末为一个考核节点，对按期完成的单位，按合同约定支付工程款。对在第一个施工考核周期内不能完成任务的，予以通报；对在第二个施工考核周期内还不能按期完成任务的，终止本合同。本合同终止后，按照完成投入工程量的20%扣除工程额，未完成的施工块移交具有相应能力的施工单位完成后续工程。

15.  争议和裁决

15.1 争议的解决程序

在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，向合同履行地即无锡市梁溪区人民法院提起诉讼。

第16条 合同生效与终止

16.1 合同生效

本合同经发包人、承包人(联合体各方）共同盖章和法定代表人（授权代表人）签字或盖章之日起生效，本合同项上各方的权利义务履行完毕之日起终止。合同签订后的其他事宜，联合体各单位均同意以牵头单位为代表，牵头单位的授权代表签字、公司盖章即视为联合体单位的共同意愿。

审计费:承包人应接受并积极配合相关部门组织的工程结算审计，如果经审计后的审计核减率低于5%（含5%），则审计费用由建设单位承担；如果经审计后的审计核减率在5%-8%（含8%）之间，则由施工单位承担全部审计费用的50%；如果经审计后的审计核减率超过8%，则由施工单位承担全部审计费用。如果经审计后的审计核减率在15%（含15%）—20%之间，施工单位将工程审定金额的1%作为让利。如果经审计后的审计核减率大于20%（含20%）的，施工单位将工程审定金额的2%作为让利。

17.合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份，见证单位执 壹 份，财政部门执 壹 份。

第18条 补充条款

18.1 承包合同的单项工程一览表：另附，由承包人提出，发包人审定后生效

18.2 合同价格清单分项表：另附，由承包人提出，发包人审定后生效

18.3 其他合同附件：

18.4双方住所地及其他联系方式发生变更的，应当及时通知对方。否则应当承担相应的法律后果。发包人可直接或者通过邮寄方式通知承包人，邮寄后的第五日视为承包人已收到。也可在以刊登通知的方式送达，报刊送达的，自该通知刊登后的第三日，视为承包人已接收。若发生争议的，前述地址亦作为承包人的法律文书送达地址。

18.5本合同通用条款与专用条款不一致的，以专用条款为准。

18.6非承包人原因定义：包括但不限于甲方主材确认及认价不及时，未在约定时间内完成土方工程并移交施工场地，村民及其他阻工因素影响，工程所在地交通原因阻碍运输，政府相关部门原因，不可抗力因素等。当发生上述原因时，承包人应及时向发包人报告。

18.7安全文明施工：项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。

18.8文明施工合同当事人对文明施工的要求：符合无锡市有关施工现场的文明卫生要求。一是加强封闭式管理。各工地可按工程进度分段设置围栏，加强封闭式管理。封闭围栏高度应大于1.5米并做到整洁、美观、安全可靠。二是防止抛洒滴漏。运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应当采取有效措施，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。主要出入口道路要硬化处理，车辆驶出工地前要坚持冲洗。三是科学合理地确定交通组织方案。不封锁交通或半封锁交通施工的路段，要有保证车辆通行宽度的车行道和人行道，封锁交通施工的路段，要有特种车辆和沿线单位车辆通行的通道和人行道。凡在施工道路的交叉口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设置示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。四是施工过程中做到不扰民。禁止使用噪音超标的施工机械，降低噪音污染，并杜绝夜间违规施工。生产废水的排放必须经过沉淀，严禁泥浆乱排放(如向河道、下水道、农田排放)。市区市政工地逐步推行预拌建筑砂浆，以减少扬尘对居民的影响。五是加强施工现场管理。施工现场平面布置合理，各类材料、设置、预制构件等，堆放位置与施工总平面图相符，并做到整齐有序，不任意占用车行道、人行道，土方集中规范堆放，并有防栏设施，余土及时外运。废料、垃圾及不再需要的临时设施应及时清除、拆除及外运。

附件1

工程质量保修书

发包人（全称）：无锡市梁溪区水利局

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 2022年梁溪河等重点河道支浜水质提升工程（五标段） 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：    /    。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5    年；

3．装修工程为     2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2     年；

5．供热与供冷系统为    2     个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2     年；

7．其他项目保修期限约定如下： 本项目质保期：2年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修范围包括因施工期间的疏忽，给居民排水造成的后遗症。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：无锡市梁溪区水利局        承包人(公章)：

地  址：                                地  址： 

法定代表人(签字或盖章)：                法定代表人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：                委托代理人(签字或盖章)：        

电  话：                                电  话： 

传  真：                                传  真：                      

开户银行：                              开户银行：                

账  号：                                账  号： 

邮政编码：                              邮政编码： 

附件2

不拖欠农民工工资承诺书

无锡市梁溪区水利局：

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，我公司对 2022年梁溪河等重点河道支浜水质提升工程（五标段）项目农民工工资支付做如下郑重承诺：

一、严格遵守国家和地方关于民工工资的有关规定，与聘用的民工签订书面劳务协议，明确双方权利和义务，明确劳务协议期限，工作内容，工资支付方式、标准、结算时间及违约责任等。

二、所聘用民工实行实名制登记，办理工资银行卡，通过银行打卡将工资直接发放给民工本人。按协议履行按月足额支付民工工资，不将民工工资款支付给“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人。

三、对所承包工程项目的农民工工资支付负总责，不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。

四、在施工现场设置民工维权公示牌，公布投诉举报电话。

五、建立民工工资支付管理制度和保障措施。

六、确保不发生因拖欠民工工资造成的各类上访事件。

承包人：                （公章）

法定代表人或被授权代表：        （签字或盖章）

年      月      日

附件3

安全生产协议

发包人：无锡市梁溪区水利局　（ 以下简称“甲方” ）

承包人：                          （ 以下简称“乙方” ）

为在 2022年梁溪河等重点河道支浜水质提升工程（五标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产协议。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产专题会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、监督乙方及时整改、消除安全生产隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理对项目现场安全生产工作的指导和监督。

2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，施工人员进场前，必须按受安全培训和安全教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊作业人员必须持证上岗，未持有效上岗证的不得上岗。

6．建立重大危险源登记、公示与监控制度。

7．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

8．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

9．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

10．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

11．按规定为项目所有施工人员购买工伤保险。

12．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

13．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

14．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：无锡市梁溪区水利局  乙     方：

法定代表人（或授权代理人）：         法定代表人（或授权代理人）：

地      址：                        地     址：

电      话                          电     话：

日      期：                        日     期：

附件4

联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       (联合体名称)联合体，共同参加       (采购人名称)(以下简称采购人)        (项目名称)(以下简称本工程)的施工投标并争取赢得本工程承包合同(以下简称合同)。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.        (某成员单位名称)为              (联合体名称)牵头人。

2.在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表负责投标文件盖章签字等工作。

4.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

5．联合体各成员单位内部的职责分工必须如下：                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

6．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

8．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

9．本协议书一式            份，联合体成员和采购人各执一份。

10.小微企业的合同份额占到合同总金额的        %。

牵头人名称：                             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                    (签字)

成员二名称：                             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                     (签字)

……

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

# 第五部分. 附件（响应文件格式）

项目竞争性磋商

响应文件

采购编号：

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

## （一）响应函（格式）：

响应函

致：普信国际工程咨询有限公司

一、根据已收到的项目编号为             的    （采购项目名称 ）   的竞争性磋商文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对磋商文件等所有文件的研究后，我方愿以投标总价大写金额：      ，小写金额：￥     ，让利率：     %的价格按磋商文件中的要求承包本项目。

我公司拟投入的项目负责人为：        。

二、我们愿意提供普信国际工程咨询有限公司在磋商文件中要求的文件、资料：

响应文件分为明标和暗标两部分，明标由证明文件部分、响应函部分、报价部分三部分组成，暗标为设计方案、施工方案部分。另需提供电子光盘或U盘一张（电子光盘或U盘需包投标文件所有内容）。证明文件部分、响应函部分、报价部分装订成一册，设计方案单独装订成一册，施工方案单独装订成一册。

明标部分：

1.	证明文件部分：

1.	证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）联合体协议书；（若有，格式见附件）

（3）报价供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）报价供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件加盖公章（投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）；

（5）报价供应商营业执照或相关部门的登记证明文件复印件并加盖公章（联合体各单位均需提供，投标时须提交原件或公证件或可查询二维码的扫描件并加盖公章，要求清晰、可扫描认证核查）；

（6）施工单位的[水利水电工程施工总承包(2015新标准)三级](含)以上资质证书或[环保工程专业承包（2015新标准）二级] (含)以上资质和有效安全生产许可证证书复印件加盖公章；设计单位的[水利工程设计河道整治丙级]及以上或[水利工程设计行业丙级]及以上或[工程设计综合甲级] 资质证书复印件加盖公章；（投标时必须携带并提交原件或公证件）

（7）项目负责人的二级及以上注册建造师资质（水利水电工程）和有效的《安全生产考核合格证书》复印件加盖公章；（投标时必须携带并提交原件或公证件）

（8）被授权代表和项目负责人为报价供应商本单位在职员工（提供被授权代表、项目负责人与企业签订的劳动合同，被授权代表、项目负责人由社保机构出具的2022年1月～2022年6月的缴费证明）复印件加盖公章；（如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间。）（社保缴费证明须提交原件或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件）

（9）供应商[近两年由会计师事务所出具的财务审计报告和所附已审财务报告]或者[近三个月任意一个月财务报表]复印件加盖公章；（投标时提供原件）（如为联合体参与磋商，联合体各单位均需提供）；

（10）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章（如为联合体参与磋商，联合体各单位均需提供）；

（11）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章（如为联合体参与磋商，联合体各单位均需提供）；

（12）承诺书一、二、三、四（格式见附件）。

（13）中标标段优先顺序承诺函（格式见附件）。

（14）报价供应商提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）。（如为联合体参与磋商，联合体各单位均需提供）

*注：报价供应商如已按 《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映报价供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。
    上述资格、资信证明文件报价供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件第（8）（9）（10）（11）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。报价供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件：

（1）供应商简介和经营情况说明；

（2）供应商认为必须提供的其他证明材料。

2．响应函部分（格式见附件）：

- 响应函；

- 响应函附录。

3.报价部分（格式见附件）：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

暗标部分：

4.1设计方案部分（暗标）：

（1）对本项目实施区域内水质现状及污染源分析；

（2）污染源控制方案；

（3）水生态修复方案；

（4）新技术的应用方案；

（5）长效管理及运营方案；

（6）确保设计质量、设计工期的组织措施。

4.2施工方案部分（暗标）：

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

（2）工程施工方案、控制及工程项目实施的重点、难点和解决方案；

（3）拟投入的主要施工机械设备表及保证措施；

（4）劳动力计划表及保证措施；

（5）施工总平面布置及临时设施；

（6）施工进度控制措施和施工进度表；

（7）施工质量和各阶段质量保证措施及成品保护措施；

（8）施工安全及保证措施；

（9）文明工地与环境保护措施及雨季施工措施；

（10）工程资料管理。

四、我方同意按磋商文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

六、我们认为你们有权决定中标人。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：                          开户银行：

开户账号：

## （二）响应函附录（格式）

报价供应商全称（联合体双方均需加盖公章）：                  采购编号：

| 投标总报价 | 大写： ； 小写： ； 让利率： %，让利率=1-投标报价/本标段最高限价（暂按1658.3万元计） |
| --- | --- |
| 工期 | 120日历天，设计周期30日历天，施工周期90日历天 |
| 质保期 | 维护保养期：1年，河道平均水质达地表Ⅲ类标准，具体开始日期以完工验收日期为准；设备质保期：2年； |
| 质量标准 | （1）设计质量标准：满足国家、行业标准和江苏地区相应的规范、规定，满足周边居民、采购人要求，确保施工方可按图施工、减少设计变更。 （2）施工质量标准：合格，河道水质达地表Ⅲ类标准。 |
| 质量保证金 | 合同价的3% |
| 项目负责人 |  |
| 投标文件份数 | 明标部分正本1份，副本2份；暗标部分正本1份，副本5份。投标文件电子光盘或U盘一张（并在光盘上清楚的标明报价供应商名称、项目名称、标段号） |

法定代表人或授权代表盖章或签字：                         日期：   年   月   日

填写说明：

- 响应函附录中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按响应函附录中内容为准，响应函附录中必须盖章或签字。

投标分项报价汇总表

| 序号 | 分项名称 | 范围、规模 | 工作内容 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程设计费 |  |
| 1.1 | 工程设计 | 按招标文件要求 | 设计 |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |
| 2 | 工程采购费（如有） |  |
| 2.1 | 工程采购 |  |  |  |  |
| 2.2 | …… |  |  |  |  |
| 3 | 工程施工费 |  |
| 3.1 | 工程施工 | 按招标文件要求 | 施工 |  |  |
| 3.2 | …… |  |  |  |  |
| 工程总承包报价： |  |

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：(签字或盖章)

日期：

1、响应函附录中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按响应函附录中内容为准，响应函附录中必须盖章或签字。

## （三）报价明细表格式

报价供应商名称（盖章）                                  政府采购编号：

| 序号 | 名称 | 内容 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价：大写 小写 |
| 服 务 承 诺 | 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供供应商参考，供应商应在满足磋商文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（2）表格不够可自行延长。

## （四）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 （标的名称） ，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 注：中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## （五）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## （六）（报价供应商）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

政府项目编号：

日期：

（采购人名称）：

系中华人民共和国合法报价供应商，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目     的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：（联合体各方均需）

法定代表人（签字或盖章）：（联合体各方均需）

## （七）关于资格的声明函(格式）：

政府项目编号：

日期：

（采购人名称）：

我公司（单位）参加政府招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目（   ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）           愿意承担由此而产生的一切后果。

报价供应商（盖章）：（联合体各方均需盖章）

法定代表人（签字或盖章）：（联合体各方均需盖章）

## （八）.联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       (联合体名称)联合体，共同参加       (采购人名称)(以下简称采购人)        (项目名称)(以下简称本工程)的施工投标并争取赢得本工程承包合同(以下简称合同)。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.        (某成员单位名称)为              (联合体名称)牵头人。

2.在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表负责投标文件盖章签字等工作。

4.联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

5．联合体各成员单位内部的职责分工必须如下：                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

6．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

8．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

9．本协议书一式            份，联合体成员和采购人各执一份。

10.小微企业的合同份额占到合同总金额的       %。

牵头人名称：                             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                    (签字)

成员二名称：                             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                     (签字)

……

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

## （九）承诺书（格式）

承诺书一

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，报价供应商没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府招标主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（盖章） （联合体牵头单位即可）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书二（不拖欠农民工工资承诺书格式）

致：   （采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本报价供应商如果中标承建                       工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

报价供应商：   （盖章）（联合体牵头单位即可）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：    年   月    日

承诺书三（报价供应商廉洁）

为了积极配合贵局为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他报价供应商或串通投标。

4、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

报价供应商（公章）：（联合体牵头单位即可）             法定代表人或授权代理人：

年    月     日

承诺书四：中标标段优先顺序承诺函（格式）

中标标段优先顺序承诺函

致：普信国际工程咨询有限公司：

（1）我公司充分理解本次采购2022年梁溪河等重点河道支浜水质提升工程共7个标段，报价供应商对7个标段均可投标，但最多只能中1个标段的要求，将按照投标供应商承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

（2）如当天所有开标标段经评审多标段均为第1名时，按投标供应商承诺的优先顺序，选择排列于前的标段中标，其余标段无条件放弃中标权。放弃中标权的标段按得分排序名次顺延中标候选人。

| 中标优先顺序 | 标段 | 河道名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

注：投标供应商如参与本次项目的多个标段投标，则各标段投标文件的中标标段优先顺序承诺须相同，否则视为无效报价。

投标供应商（公章）：（联合体牵头单位即可）

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

年    月    日

## （十）实施项目管理机构配备情况

（1）拟投入本项目人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 拟担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目负责人年限 |  |
| 在建和已完项目项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 在建或已完 | 项目质量 |

（3）项目主要管理与技术人员简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 政治面貌 |  | 现任职务 |  |
| 技术职称 |  | 聘任时间 |  | 从事设计工作年限 |  |
| 毕业院校及专业 |  | 毕业时间 |  |
| 工作单位 |  |
| 专业技术证书及证书号 | 序号 | 证书名称 | 证书编号 |
| 相关专业经历与工作经验 |  |

注：1、随表附身份证、职称证、毕业证及相关经验证书。

（4）拟投入的主要机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（5）最近三年类似工程设计经验

| 起讫时间 | 项目概况 | 建设单位 | 完成情况 | 合同额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（6）最近三年类似工程施工经验

| 起讫时间 | 项目概况 | 建设单位 | 完成情况 | 合同额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## （十一）报价供应商简介和经营情况说明（联合体各方均需）

（内容写不完的栏目可相应扩展）

报价供应商情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价供应商地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |
| 上一年度资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 上一年度股东权益 | 万元 | 上一年度业务收入 | 万元 |
| 上一年度实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |
| 其他需要说明的情况 |  |

法定代表人或授权代表签字：

## （十二）暗标格式：封面封底目录由采购代理机构提供

（投标文件技术部分格式）

- 该部分为暗标部分，暗标封面封底目录及装订夹在投标供应商购买采购文件时由采购代理机构统一提供。
2、投标供应商应根据采购文件中的“采购需求”及“暗标编制、装订要求”的编制要求编写。具体要求根据“暗标编制、装订要求”。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

授权代表身份证复印件