- 锡山区政府采购

- 公开招标文件

- （全流程电子化）

- 项目名称：2023年企业数字化诊断服务项目

- 项目编号：JYJFCG2023-59

- 采 购 单 位：无锡市锡山区工业和信息化局

- 采购机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

二○二三年十一月

目    录

一、投标邀请函 ………………………………………………………………3

二、投标人须知 ………………………………………………………………7

三、项目要求和有关说明……………………………………………………15

四、合同书（格式文本）……………………………………………………60

五、附件（投标文件格式） ………………………………………………...70

一、投标邀请函

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司受无锡市锡山区工业和信息化局的委托，对2023年企业数字化诊断服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2023年企业数字化诊断服务项目

2.项目编号：JYJFCG2023-59

3.合同履行期限：合同签订后3个月内完成全部企业数字化诊断并通过采购人验收

4.项目投标预算价：840万元（标段一：246万元；标段二：108万元；标段三：90万元；标段四：86万元；标段五：86万元；标段六：84万元；标段七：74万元；标段八：66万元）。

最高投标单价：2万元/家（含所有标段），投标报价不得超过最高投标单价，否则作无效响应文件处理。

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区工业和信息化局

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业

8.本项目是否专门面向中小企业：否

9.本项目 不接受 联合体投标。

10.本项目共分为8个标段（标段一：开发区，预计诊断企业数量为123家；标段二：东港镇，预计诊断企业数量为54家；标段三：高端纺织服装产业，预计诊断企业数量为45家；标段四：锡北镇，预计诊断企业数量为43家；标段五：商务区（安镇街道）、东北塘街道，预计诊断企业数量为43家；标段六：鹅湖镇，预计诊断企业数量为42家；标段七：羊尖镇，预计诊断企业数量为37家；标段八：电动车产业，预计诊断企业数量为33家）。投标人可根据自身情况选择一个或多个标段进行投标，但最多只能中标一个标段，投标文件须按标段分别上传。

（二）投标人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3. 本项目的特定资格要求：/

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省－国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购－获取采购文件管理－待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），成功获取采购文件后，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容作出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将以线上不见面、电话咨询、邮箱（244290207@qq.com）等方式开展线上答疑服务。截止至2023年11月17日17:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，并备注联系方式）提出“JYJFCG2023-59项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（国信CA），在投标截止时间前半小时，登录政采云网上开标大厅签到，在我代理机构人员开启标书解密后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标开始时间：2023年12月8日9:00

投标截止时间（网上投标截止时间政采云投标客户端投标）：2023年12月8日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受

开标时间（网上投标解密时间）：2023年12月8日开启解密后半小时。

投标及开标地点：网上线上投标。

定标时间：评标结束

定标地点：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

（七）投标文件份数：请按规上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（八）投标有效期：开标之日起90天

（九）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十）其它

采购机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

地址：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司（无锡市锡山区迎宾南路17号7楼）

联系人：刘婷婷、邱天

电  话：18112381889、13861820327

传  真：0510-88207527

邮  编：214101

二、投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购－获取采购文件管理－待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容作出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏建圆建方工程管理咨询有限公司。

（四）招标文件的补充或修正：

1．江苏建圆建方工程管理咨询有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在江苏政府采购网和无锡政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五）投标文件的组成：

1．投标函（格式见附件）

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的报价人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）采购人要求的特定资质证明扫描件。（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

3．开标一览表（格式见附件）

4．报价明细单（格式见附件）

5．服务保障承诺（格式见附件）

6．投标偏离表（格式见附件）

7．拟投入的主要人员配置表（格式见附件）

8．中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件（如有，必须如实填写，格式见附件）

9．评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）

10. 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

11. 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-7项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．投标费用自理。

（七）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在政采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.未按规定在无锡市政府采购供应商主体信息库注册的；

2.电子投标文件未按规定期限投标的；

3.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

4.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

5.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

7.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

8.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

10.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

11.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

12.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

13.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件

15.中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

16.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及

17.其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

18.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

19.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

20.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有

22.可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

23.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、

监理、检测等服务的；

24.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

25.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

（九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法，评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列每个标段分别推荐八名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按服务实施方案得分由高到低顺序排列并列。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的为中标候选人。

6．评标标准：

详见附件。

（十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商，定标具体规则如下：

一标段得分第一中标候选人的投标人为一标段中标单位。

排除一标段已中标的投标单位，二标段排名第一的中标候选人确定为二标段中标单位。

排除一标段及二标段已中标的投标单位，三标段排名第一的中标候选人确定为三标段中标单位。

以此类推。

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布中标公告。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏建圆建方工程管理咨询有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，则不影响其他标段的中标结果，改变结果的标段排除已中标的投标单位顺延得分第二名的投标人为该标段为中标单位或重新招标。

2．在发布中标公告的同时，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将向中标供应商发中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同报江苏建圆建方工程管理咨询有限公司备案。

2．中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- （十五）中标服务费：

代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，100万以下费率为1.2%计取，100万-500万部分费率为0.64%。中标服务费由中标单位支付。

- 三、项目要求和有关说明

- 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

- 1.采购标的需实现的功能或者目标：

为无锡市锡山区420家企业实施数字化诊断服务工作，要求服务单位深入企业现场进行实地调查研究，运用先进的智能制造理念和技术评估手段，结合所投标段所在区域的工业企业数字化应用现状存在问题和实际需求进行数字化诊断，并要求不低于10%车间类诊断。通过深入现场调研之后，根据初步的诊断结果，按车间类和数字化应用类诊断服务报告的要求编制诊断报告，提供切实可行的实施路径，帮助企业建设智能化转型，以提升智能制造水平和核心竞争力，按照要求编制形成《无锡市智能化改造和数字化转型诊断报告》，为政府提供有效参考依据，实现制造业高质量发展。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：所选用设备、材料(除强制采购产品外)属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策。

二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《中华人民共和国政府采购法》

《中华人民共和国政府采购法实施条例》

《关于做好“智改数转”诊断工作的通知》（苏工信综合〔2022〕161号）

《关于进一步做好2022年制造业智能化改造和数字化转型诊断有关事项的通知》

江苏省工业和信息化厅《制造业智能化改造和数字化转型诊断工作指引（2023年版）》

《无锡市企业数字化诊断服务工作验收指南（试行）》（锡工信智造〔2022〕2号）

三、本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）编制服务大纲，并报采购人确认。

（二）建立考勤制度，诊断机构每次服务后要将诊断服务图片（含时间戳）及文字材料上传至锡山区工业和信息化局指定信息化平台，并定期汇报诊断进度。

（三）摸排受诊断企业智改数转项目建设情况，指导企业开展国家、省级、市级“智改数转类”项目及荣誉争取。

（四）中标方应深入每家被服务企业开展现场诊断服务，充分了解企业意见和需求，全方位掌握企业发展现状，具体包括：

1、诊断组成员数量原则上不少于5人，且由具备实践经验的专家担任组长，其中中级及以上职称或专家每次赴现场不少于1人，专家重点帮助企业解决生产运营过程中遇到的技术、管理等难题，给出专业的意见建议；

2、基于平台和标准，按照江苏省工业和信息化厅印发的《制造业智能化改造和数字化转型诊断工作指引（2023年版）》中确定的诊断服务实施要求，实事求是开展诊断工作，帮助企业形成诊断报告，对诊断报告进行核定，确保诊断数据真实性和服务工作质量；

3、诊断服务机构须依托智能制造成熟度公共服务平台（网址：https://www.c3mep.cn/home?subPlatformId=9）、江苏省两化融合咨询服务平台（网址：https://jiangsu.cspiii.com/）等平台，辅导企业开展诊断工作，形成相应自评估报告，并提交至锡山区工业和信息化局；

4、诊断机构可在对车间的智能设计、智能生产、智能管理、系统集成、流程优化、工业互联网平台应用水平、模式创新等内容进行诊断的同时，须对网络建设水平、安全防护水平进行诊断评估；

5、诊断机构赴企业生产现场进行诊断服务应满足一定频次。车间类不少于3次，数字化应用诊断不少于2次。单次诊断时间不少于3小时。采用人员访谈、现场参观、资料收集等手段，真实、准确、全面摸清被诊断企业建设情况，掌握了解企业产品、规模、市场份额、核心竞争力、生产方式、工艺流程、安全防护、数据资源情况、信息化水平、两化融合水平、工业互网应用水平等情况，形成初步诊断意见；

6、诊断机构应面向企业提供不少于2次“智改数转”相关主题培训，每次不低于2小时，为提升企业对制造业智能化改造和数字化转型的理解，诊断机构须为被诊断企业提供数字化转型、智能制造、两化融合等相关主题培训，培训内容包括但不限于数字化转型、智能制造、5G、AI、工业软件等相关的新一代信息技术介绍，5G+场景化解决方案，工业互联网标识解析，工业数据分级分类，工业互联网+安全生产应用案例，国家两化融合政策，工业互联网安全政策和防护技术介绍；同时，培训内容应结合被诊断企业建设阶段及企业意愿，提供差异化培训服务。例如，针对有两化融贯标、DCMM 贯标、数字化转型贯标等意向需求的企业，可提供诸如评定指南标准解读、最新复核政策以及网上注册、自评估、阶段性评定申请的详细操作等内容培训；

7、诊断机构应向被诊断企业主要负责人提供不少于2次的情况汇报。汇报内容包括尽职调查的情况、诊断报告详解等，第一次汇报内容重点为智能制造能力成熟度模型解读和智能车间建设短板，第二次的重点是诊断报告详解；

8、诊断机构应及时在省智能化改造和数字化转型诊断服务平台（https://www.eqiyun.cn/serviceLogin）上传完成诊断服务企业对应的诊断报告。在平台上填报相关诊断信息及诊断报告过程中，严格按照平台对填报数据格式、文件格式、文件命名等提示要求，规范填写、提交相关信息材料；

9、诊断服务完成后，向被诊断企业提供回访服务，跟踪诊断方案落地情况和实施效果。依据被诊断企业的智能化数字化发展需求和痛点，结合企业生产能力、财务能力，通过对接优质供应商、宣贯支持政策等方式，协助企业落实诊断方案；

10、诊断工作完成后，应编制诊断企业优秀案例集，并上报至锡山区工业和信息化局。

（五）服务结束后，诊断方须向每家被诊断企业出具数字化诊断服务报告。

智能化改造和数字化转型诊断报告分为车间类诊断报告、数字化应用诊断报告，其中车间类诊断报告不低于1.5万字、数字化应用诊断报告不低于1万字。诊断报告须符合《关于进一步做好2022年制造业智能化改造数字化转型诊断有关事项的通知》相关要求，诊断报告内容包括但不限于企业基本情况、评估企业智能化数字化水平、企业智能化数字化短板分析、系统解决/顶层设计/项目改造方案、可对标的同行业国内标杆、服务商推荐等；单个诊断报告不得存在表述重复的内容，相同服务商提供的或同一个细分行业的诊断报告不得存在大段雷同内容，诊断分析、诊断结果等要具有针对性，且篇幅不应过短。

- 1、被诊断企业基本情况。企业基本情况包括但不限于所属行业领域、企业规模、主导产品及市场占有率、技术创新、网络建设等情况。

- 2、评估企业智能化数字化水平。运用数字化转型成熟度模型、智能制造能力成熟度模型、两化融合评估规范、DCMM 等相关评估技术方法、模型，对企业智能化、数字化、网络化发展水平进行评估，所有诊断报告至少选择智能制造能力成熟度模型、两化融合评估规范两种模型进行评估分析；结合现状调研情况，对照所投标段的行业智能化、数字化整体情况，判断企业所处位置，给出企业智能化改造和数字化转型相关评估结果。

- 3、分析企业智能化数字化的短板。通过深入企业车间、产线、工位等一线，了解掌握企业研发、生产、运营、管理、服务等过程中存在的问题和困难，对标部、省在两化融合、智能制造、工业互联网试点示范、工业互联网标杆工厂、星级上云企业、5G 全连接工厂及工业互联网平台安全防护能力等相关标准，找准关键指标差距。

- 4、行业标杆对标。车间类诊断提供不少于 3 个、数字化应用类诊断至少提供 1 个可对标的同行业国内智能化改造和数字化转型标杆案例，为企业智能化改造和数字化转型打开视野，明晰思路。

- 5、规划顶层建设方案。针对企业车间、场景的现状和建设过程中存在的问题，兼顾企业现有改造能力水平，制定有针对性的智能化改造和数字化转型整体方案和优先级建议，提出可落地的实施路线图。

- 6、制定具体项目改造方案。重点从智能装备应用、车间设备互联互通、生产过程实时调度、物料配送、产品信息可追溯、车间环境和资源能源消耗智能监控、设计开发与生产联动协同、售后服务智能化、安全防护能力提升和安全生产等方面制定项目设计方案。

- 7、提出设备和软件供应商建议方案。根据上述重点项目建设方案，向被诊断企业推荐不少于 3 个方向 6 个具有相关领域实施经验的设备供应商、软件供应商、系统集成商等（可在省服务资源池平台查阅相关服务商，也可自行推荐），加快“诊”、“改”联动。推荐的供应商须考虑信息技术（IT）、通信技术（CT）、运营技术（OT）、数据技术（DT）领域相关的网络、数据、工控等安全风险因素。

- 8、深入现场调研之后，整理报告中存在的问题，及初次调研中存在的缺失项，服务商需到企业现场，进行补充调研、诊断和确认，加强报告的完整性和准确性；

- 9、诊断报告附件。被诊断企业和诊断服务机构负责人确认签字并加盖公章，包括现场诊断服务工作的相关书面记录、日程安排、签到表（由参与方共同签字确认）、被诊断企业出具的服务商诊断满意度调查表、诊断图片等。诊断方须向锡山区工业和信息化局、被诊断企业分别提供一份盖章的、完整的纸质报告供存档。

（六）服务结束后，诊断方须编制《无锡市智能化改造和数字化转型诊断报告》至锡山区工业和信息化局。

（七）诊断工作不得向服务对象另行收费。

（八）诊断方须配合完成相关诊断监理、验收工作。

（九）因省、市级诊断需要，提供的一切必要信息材料（电子、纸质版）。

四、本项目采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：

实施地点：无锡市锡山区。

五、本项目采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

（一）服务期：合同签订后3个月内完成全部企业数字化诊断并通过采购人验收。

（二）质量要求：合格，满足采购人需求。

六、本项目验收标准：

（一）符合《关于做好“智改数转”诊断工作的通知》（苏工信综合〔2022〕161号）、《关于进一步做好2022年制造业智能化改造和数字化转型诊断有关事项的通知》、江苏省工业和信息化厅《制造业智能化改造和数字化转型诊断工作指引（2023年版）》、和《无锡市企业数字化诊断服务工作验收指南（试行）》（锡工信智造〔2022〕2号）等相关材料中对诊断报告的要求，做好诊断报告主体内容、现场诊断记录（含日期、工作时长、工作内容、记录照片、服务人员数量、双方签字等）、满意度调查表、签字盖章等内容的验收。

（二）与诊断服务机构订立的诊断服务合同；

（三）其他与诊断工作有关的省、市文件、招标文件等资料。

（四）以上标准如有最新文件则按最新文件要求执行。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

（一）资金来源：财政性资金

（二）付款方式：

1.以实际诊断服务企业数量乘以投标人报价单价进行结算。

2.对于诊断报告内容雷同率较高，企业和专家评价认可度较低，综合评定不通过的，不予以支付。

3.合同签订后向中标人支付合同价的30%作为预付款，中标人完成中标标段内所有企业诊断报告，经各方验收合格后付清余款。付款时中标人须提供等额的增值税发票。

（三）采购预算

| 序号 | 预算 （万元） | 诊断服务企业数量（家） |  |  | 所属地/产业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 累计 | 车间诊断 | 数字化应用诊断 |  |
| 1 | 246 | 123 | 13 | 110 | 开发区 |
| 2 | 108 | 54 | 6 | 48 | 东港镇 |
| 3 | 90 | 45 | 5 | 40 | 高端纺织服装产业 |
| 4 | 86 | 43 | 5 | 38 | 锡北镇 |
| 5 | 86 | 43 | 5 | 38 | 商务区（安镇街道）、东北塘街道 |
| 6 | 84 | 42 | 5 | 37 | 鹅湖镇 |
| 7 | 74 | 37 | 4 | 33 | 羊尖镇 |
| 8 | 66 | 33 | 4 | 29 | 电动车产业 |
| 合计 | 840 | 420 | 47 | 373 |  |

（三）其他：

- 1.中标人须与被服务企业签订保密协议，对各类文档、资料、数据及相关信息承担保密责任，并承诺未经被服务企业书面许可，不得对外泄露。

- 2.中标人为被服务企业相关系统和信息安全的第一责任人，承担相应的法律责任。

- 3.制定合理的项目实施计划，配备人员数量应满足项目需要，不得因为职责和时间交叉影响项目的完成进度。

- 4.服务期间，项目组人员须常驻无锡，并具备相关服务设备设施，具有在项目所在地开展服务的能力。

- 5.中标人若在无锡无固定办公场所，中标后则需在无锡市设立固定营业办公场所为本项目服务。

- 6.知识产权要求

中标人须保证采购人在使用、接收该预案任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任；中标人所出具的企业数字化诊断服务方案和诊断报告知识产权归属采购人所有。

- 7.售后服务要求

（1）对被诊断企业持续跟踪诊断方案落地情况和实施效果，向被诊断企业提供回访服务，评估被诊断企业的智能化提升效果。

（2）在项目实施工作中出现任何困难，接到采购人或被诊断服务单位反馈通知后，在3小时内响应，并在12小时内提出解决方案。

（3）项目完成后需提供所在标段的总结性分析报告。

8.投标供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9.总报价除应包括服务人员的工资（符合无锡市最低工资标准且必须按规定缴纳社保）、社保福利费、加班费、办公费、法定税费和合理利润外，还应包括管理、培训、通讯及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成采购文件规定的管理工作所涉及到的一切相关费用，如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标供应商的报价让利行为，损失自负。

10.中标供应商应根据国家、省、市有关法律、法规、政策及与采购人签订合同，对本项目统一管理，综合服务、自主经营、自负盈亏。

附件

- 附件1：车间类诊断报告模板

- 无锡市智能化改造和数字化转型诊断报告

车间类

被诊断企业名称（盖章）：

被诊断企业负责人（签字）：

诊断服务机构（盖章）：

诊断服务机构负责人（签字）：

诊断报告编制日期：

- 格式要求：

1.正文。正文使用三号仿宋，正文一级标题使用三号黑体，二级标题使用三号楷体加粗，三级标题使用三号仿宋加粗。

2.页边距。上3.2厘米，下3.5厘米，左、右2.7厘米。

3.行间距。行间距设置29.5磅。

4.特殊格式。每段首行缩进2个字符。

5.页码。使用“—页码—”格式，三号仿宋。

6.正文字数。不少于1.5万字。

目录

- 诊断需求确认单

| 项目名称 | 企业智能化改造和数字化转型诊断服务 |
| --- | --- |
| 企业是否有智能化改造和数字化转型诊断需求 | □有 □无 |
| 被诊断企业（盖章）： 确认日期：年月日 |  |

一、企业基本情况

- 1.1企业基本情况信息表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地区 | 江苏省无锡市市/区 |  |  |  |  |  |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型 | ☐国有企业☐民营企业☐三资企业☐其他，请说明 |  |  |  |  |  |
| 所属行业 | ☐机械☐电子☐石化☐冶金☐医药☐纺织☐轻工 ☐建材☐其他行业，请说明 |  |  |  |  |  |
| 行业类型 | ☐流程型制造☐离散型制造 |  |  |  |  |  |
| 所属先进制造业集群 | ☐新型电力装备☐新能源☐物联网☐生物医药☐高端纺织☐新材料☐半导体☐高端装备☐航空航天☐高技术船舶与海工装备☐新能源汽车☐新一代信息通信☐节能环保☐新型食品☐软件与信息服务☐新兴数字产业 |  |  |  |  |  |
| 所属重点产业链（可多选） | ☐智能电网☐晶硅光伏☐风电装备☐氢能☐储能☐工业互联网☐车联网☐传感器☐智能家居☐生物药☐化学药☐中药☐医疗器械☐品牌服装家纺☐化学纤维☐先进碳材料☐纳米新材料☐先进金属材料☐化工新材料☐绿色建筑材料☐集成电路☐新型显示☐第三代半导体☐工程机械☐农机装备☐工业母机☐机器人☐轨道交通装备☐“两机”☐大飞机配套☐卫星☐高技术船舶☐海洋工程装备☐电动汽车☐动力电池☐汽车零部件☐氢燃料电池汽车☐5G☐光通信☐先进通信☐先进节能环保装备☐预制菜☐酿造☐功能性食品☐工业软件☐信创☐大数据与云计算☐区块链☐元宇宙☐人工智能 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 社会信用代码 |  |  |  |
| 职工人数（人） |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 手机/电话 |  |  |  |
| 联系人职务 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 主要产品简介 |  |  |  |  |  |  |
| 经营情况 （单位：万元） | 内容 | 2020年 |  | 2021年 |  | 2022年 |
|  | 固定资产 |  |  |  |  |  |
|  | 主营收入 |  |  |  |  |  |
|  | 缴纳税金 |  |  |  |  |  |
|  | 净利润额 |  |  |  |  |  |
| 体系认证 | □两化融合管理体系□质量管理体系☐环境管理体系 ☐能源管理体系□职业健康安全管理体系 ☐信息安全管理体系☐数据管理能力成熟度评估模型（DCMM） ☐数据安全防护体系☐数据分类分级（工业领域） ☐其他，请说明 |  |  |  |  |  |
| 资质荣誉 | 智能制造示范工厂：☐国家级☐省级☐市级□无 工业互联网标杆工厂：☐省级☐市级□无 智能制造示范车间：☐省级☐市级☐无 5G＋工业互联网融合应用：☐国家级☐省级☐市级☐无 星级上云：□省五星级□省四星级□省三星级□市级□无 高新技术企业：□国家级□省级□市级□无 其他，请说明 |  |  |  |  |  |

- 1.2企业主导产品及竞争优势

- 1.3企业生产工艺流程

- 1.4智能设备应用情况

整体情况描述（围绕设备属性、设备互联、数据感知、设备运行状态、设备控制、设备自决策、应用场景等进行描述）：

统计表：

| 主要智能设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 设备状态 |
| --- | --- | --- | --- |

注：设备状态包括在用、停用（写明原因）。

- 1.5工业软件和信息化系统应用情况

整体情况描述（围绕研发、设计、工艺、产线优化、生产管理、经营管理等典型场景进行描述）：

统计表：

| 系统名称 | 服务厂商 | 部署方式 | 系统状态 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.部署方式包括本地部署、私有云部署、公有云部署、混合云部署等；

2.系统状态包括在用、停用（写明原因）。

- 1.6网络化建设情况

企业内网建设情况描述（围绕网络交换设备数量、信息点数量，核心交换设备吞吐能力（Gbps），企业办公电脑数量、平均联网速率（Mbps），工业设备有线联网台数、平均联网速率（Mbps），无线WIFIAP数量、工业设备无线联网台数、平均接入速率（Mbps）等方面进行描述）：

企业外网建设情况描述（围绕接入运营商互联网宽带类型、数量、接入速率（Mbps）；移动物联网应用：窄带物联网（NB-IoT）终端数、2G/3G物联网终端数、4G物联网终端数、5G物联网终端数等方面进行描述）：

- 二、企业智能化数字化水平

- 2.1企业数字化转型诊断评估情况（可选）

- 2.1.1指标解读

- 2.1.2能力要素评估结果分析

（需按各要素条件对企业进行现状描述、比较分析，并给出提升建议。）

- 2.1.3数字化转型水平总体评估结果分析

| 数字化转型等级（单选） | ☐A级（规范级）☐2A级（场景级） ☐3A级（领域级）☐4A级（平台级） ☐5A级（生态级） |  |
| --- | --- | --- |
| 数字化转型 水平档次 | ☐1档(规范级:初步辅助应用) ☐2档(规范级:单环节应用) ☐3档(规范级:跨部门跨环节集成应用) ☐4档(规范级:主场景集成应用) ☐5档(规范级:全企业集成应用)☐5档(场景级:数字化集成) ☐6档(场景级:动态协同)☐6档(领域级:数字化集成) ☐7档(场景级:智能自主)☐7档(领域级:动态协同)☐7档(平台级:数字化集成) ☐8档(领域级:智能自主)☐8档(平台级:动态协同) ☐9档(平台级:智能自主) ☐10档(生态级:智能自主) |  |
| 总分 |  |  |
| 全国所处位置 | 超过全国____%的企业，____全国平均水平，____全国领先水平 |  |
| 行业所处位置 | 与__________行业企业对标来看，企业数字化转型水平超过行业_____%的企业，____同行业平均水平，_____同行业领先水平 |  |
| 一级指标名称 | 一级指标得分 | 一级指标档次 |
| 发展战略 |  |  |
| 新型能力 |  |  |
| 系统性解决方案 |  |  |
| 治理体系 |  |  |
| 业务创新转型 |  |  |
| 发展建议(选取三项报告中给出的企业迫切需要提升改进的建议) |  |  |
| 序号 | 改进内容 |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

- 2.2企业两化融合自评估结果（必选）

- 2.2.1指标解读

- 2.2.2能力要素评估结果分析

（需按各要素条件对企业进行现状描述、比较分析，并给出提升建议。）

- 2.2.3两化融合水平总体评估结果分析

| 评级 （单选） | ☐一级：起步建设阶段☐二级：单项覆盖阶段 ☐三级：集成提升阶段☐四级：创新突破阶段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 |  |  |  |  |
| 全国所处位置 | 在全国企业中高于%的企业，在同行业中高于%的企业 |  |  |  |
| 两化融合水平与能力指标 |  |  |  |  |
| 能力域 | 基础建设 | 单项应用 | 综合集成 | 协同与创新 |
| 企业得分 |  |  |  |  |
| 分析结论 |  |  |  |  |
| 两化融合效能与效益指标 |  |  |  |  |
| 竞争力指标 | 竞争力指标得分XX分，我国企业竞争力指标平均XX分，同行业（行业名称）企业竞争力指标平均XX分 |  |  |  |
| 经济和社会效益指标 | 经济和社会效益指标得分XX分，我国企业经济和社会效益指标平均XX分，同行业（行业名称）企业经济和社会效益指标平均XX分 |  |  |  |
| 分析结论 |  |  |  |  |

- 2.2.4数据管理能力成熟度分析（选填）

（企业两化融合水平达到二级及以上，需要对企业进行数据管理能力成熟度分析，指导企业开展DCMM贯标。）

- 2.3企业智能制造诊断评估情况（必选）

- 2.3.1指标解读

- 2.3.2能力要素评估结果分析

（需按各要素条件对企业进行现状描述、比较分析，并给出提升建议。）

- 2.3.3智能制造水平总体评估结果分析

| 评级 （单选） |  | ☐一级（规划级）☐二级（规范级）☐三级（集成级） ☐四级（优化级）☐五级（引领级）☐未达标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全国所处位置 |  | 自评估得分高于%的全国工业制造业企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体评分情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能力域 | 人员 | 技术 | 资源 | 制造 |  |  |  |  | 总分 |
|  |  |  |  | 设计 | 生产 | 物流 | 销售 | 服务 |  |
| 企业 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体评分情况图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.4其他诊断模型评估结果（可选）

（若使用模板内未包含的诊断模型进行诊断评估，请参考2.1、2.2的要求与格式，在此模块进行补充。）

- 2.5诊断结论

应用场景分析：（参考工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局联合开展2022年度智能制造试点示范行动中的《智能制造典型场景参考指引》，分析企业在智能化改造数字化转型各个环节中可复制推广的优质应用场景）

诊断情况整体分析：

基于以上诊断分析，总体评价该企业的智能化和数字化水平，并指出企业在推进智能化改造和数字化转型中优劣势所在。

| 优点 （多选） | ☐工厂设计☐产品研发☐工艺设计☐计划调度☐生产作业 ☐仓储配送☐质量管控☐设备管理☐安全管控☐能源管理 ☐环保管控☐营销管理☐售后服务☐供应链管理☐模式创新 |
| --- | --- |
| 不足 （多选） | ☐工厂设计☐产品研发☐工艺设计☐计划调度☐生产作业 ☐仓储配送☐质量管控☐设备管理☐安全管控☐能源管理 ☐环保管控☐营销管理☐售后服务☐供应链管理☐模式创新 |

- 三、企业智能化数字化短板分析

（围绕企业现状，对标相关国家、省、市标准，全面系统评估企业智能车间现状，指出企业智能化、数字化建设存在的问题及原因分析。）

- 3.1对标标准

- 3.2智能车间对标分析

- 3.2.1智能装备全面应用情况

| 具体要求 |  |
| --- | --- |
| 车间实际情况 |  |
| 符合度 | □符合□基本符合□需改进 |
| 对标匹配度（%） |  |
| 改进建议 |  |

- 3.2.2生产物料精准配送

| 具体要求 |  |
| --- | --- |
| 车间实际情况 |  |
| 符合度 | □符合□基本符合□需改进 |
| 对标匹配度（%） |  |
| 改进建议 |  |

- 3.3其他对标分析(若对标其他相关标准，可在此模块进行补充)

| 具体要求 |  |
| --- | --- |
| 车间实际情况 |  |
| 符合度 | □符合□基本符合□需改进 |
| 对标匹配度（%） |  |
| 改进建议 |  |

- 3.4安全防护能力分析

（围绕提升企业安全防护能力，指导企业编制重要核心数据目录，对标指出企业安全防护在管理和技术上存在的问题，并提出建议。）

- 3.4.1安全防护现状分析

（围绕企业在安全规划与框架、安全管理制度落实，人员管理与培训，设备、控制、网络、数据安全防护措施，风险评估，应急处置等方面，全面系统评估企业安全防护现状。）

- 3.4.2安全防护存在的主要问题

| 安全防护问题分类 | 是否存在 问题 | 具体问题描述 |
| --- | --- | --- |
| 安全规划与框架 |  |  |
| 安全管理制度 |  |  |
| 人员管理与培训 |  |  |
| 物理与环境安全 |  |  |
| 监测预警应急响应 |  |  |
| 供应链安全保障 |  |  |
| 工业设备安全防护 |  |  |
| 工业主机安全防护 |  |  |
| 工业网络安全防护 |  |  |
| 平台（软件）安全防护（含工业软件、管理软件等） |  |  |
| 工业数据安全防护 |  |  |
| 数据分类分级 |  |  |
| 数据处理活动安全 |  |  |
| 其他安全防护问题 |  |  |

- 3.4.3安全防护能力提升建设

（针对企业安全防护现状及存在的主要问题，从安全管理制度、工作机制、安全技术手段、安全产品等方面指导企业提升安全防护能力。）

- 四、可对标同行业国内标杆企业案例

（案例不少于3个，列出所对标企业在车间、典型场景等方面的优势做法及突出成效，有图有文字，字数不低于3000字。）格式如下：

企业名称：

所属行业（单选）：

☐电子☐医药☐机械☐冶金☐轻工☐石化☐纺织

☐建材☐其他行业（请说明）

企业地区：省市区/县

优势做法及突出成效：

- 五、企业智能车间规划方案及现阶段建设重点

（5.1—5.3三部分内容不少于4000字）

- 5.1建设目标及原则

- 5.2顶层规划方案

- 5.3实施路线图及优先级

- 5.4现阶段重点改造和建设建议方案

- 六、企业智能化数字化车间场景具体改造实施方案

（企业下一步发展方向及现阶段存在的突出问题，提出切实可行的改造实施方案，实施方案包括但不限于智能装备应用、产线改造升级、设备联网、数据采集、智能仓储、智能物流、WMS系统、ERP系统、MES系统、PLM系统、APS系统、系统集成、数据看板等等，字数不少于4000字）。

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 改造环节a | 建设目标 | 计划节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：a改造环节名称参考工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局联合开展2022年度智能制造试点示范行动中的《智能制造典型场景参考指引》环节名称。

- 6.1详细实施方案

……

- 6.2方案实施目标

| 方案 名称 | 实施效果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产效率 提升 | 产品质量 提高 | 研发周期 缩短 | 能源消耗 降低 | 运营成本 降低 | …… |

- 6.3方案实施预计投入金额（可选填）

| 序号 | 方案名称 | 预计投入金额 | 投资回报周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 七、供应商推荐

- 推荐供应商名单

| 序号 | 供应商名称 | 供应商类型a | 主要产品 | 解决需求b | 相关行业领域服务案例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

注：a服务商类型：智能装备服务商、网络服务商、标识服务商、工业互联网融合应用服务商、系统解决方案服务商（软件与信息服务方向）、系统解决方案服务商（大数据方向）、工业信息安全服务商（网络安全方向）、工业信息安全服务商（数据安全方向）、生产性服务业供应商。

b解决需求：参考工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局联合开展2022年度智能制造试点示范行动中的《智能制造典型场景参考指引》环节名称。

- 八、企业诊断后服务计划及方案

- 8.1服务成员信息

| 姓名 | 所属诊断机构 | 组长/组员 | 从业经验（年） | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

- 8.2服务计划和方案

- 九、诊断绩效

（被诊断企业根据诊断情况，结合本地诊断绩效分档方案，愿意或规划实施智能化改造和数字化转型项目情况）

| 企业正在或规划实施的项目 | 智能化数字化技改项目 星级上云建设项目 标杆创建项目 其他数字化转型相关项目： 国家两化融合管理体系贯标 数据管理能力成熟度评估模型（DCMM）贯标 工业信息安全防护星级企业 其他_______________ |
| --- | --- |
| 被诊断企业项目负责人签字 |  |

- 十、诊断相关附件材料

- 10.1诊断人员列表

| 序号 | 姓名 | 所属诊断机构 | 角色 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 10.2现场诊断记录表

按照入场次数填写。

| 诊断次数 | 第*次 |
| --- | --- |
| 诊断日期 | 2023年**月**日 |
| 诊断时间段 | 13:30~16:30 |
| 诊断人员签字 |  |
| 监理人员签字 |  |
| 本次诊断内容 |  |
| 本次诊断成果 |  |
| 本次诊断现场照片 |  |
| 被诊断企业对接人签字： |  |

- 10.3诊断满意度调查表

服务商诊断服务满意度调查表

| 被诊断企业名称： |  |  | 印章：日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业负责人签字： |  |  | 签字：日期： |  |  |  |  |  |
| 诊断服务商名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业对诊断服务商提供的车间类诊断评估服务进行评价（在如下表格中打√） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评价内容 | 很好 |  | 较好 |  | 一般 |  | 较差 |
| 一 | 诊断过程：诊断工作切合企业实际，深入了解了企业现状，与企业相关人员做了深入沟通。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 问题分析：诊断机构对行业发展趋势和样板企业了解深刻，对企业痛点把握准确，提出的问题具有针对性。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 方案建议：相关建议切实可行，升级路径清晰，具有经济实用型，兼具广度和深度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 业务水平：服务机构具备专业的业务水平。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 诊断结果：本次诊断有启发、收获，会考虑开展进一步的智能化改造。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采纳 |  |  | 部分采纳 |  | 不采纳 |  |
| 企业对诊断报告中意见建议的采纳情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意 |  |  | 比较满意 |  | 不满意 |  |
| 企业对诊断服务总体评价意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX审核意见 单位盖章 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件2：数字化应用类诊断报告模板

- 无锡市智能化改造和数字化转型诊断报告

数字化应用类

被诊断企业名称（盖章）：

被诊断企业负责人（签字）：

诊断服务机构（盖章）：

诊断服务机构负责人（签字）：

诊断报告编制日期：

格式要求：

1.正文。正文使用三号仿宋，正文一级标题使用三号黑体，二级标题使用三号楷体加粗，三级标题使用三号仿宋加粗。

2.页边距。上3.2厘米，下3.5厘米，左、右2.7厘米。

3.行间距。行间距设置29.5磅。

4.特殊格式。每段首行缩进2个字符。

5.页码。使用“—页码—”格式，三号仿宋。

6.正文字数。不少于1万字。

目录

诊断需求确认单

| 项目名称 | 企业智能化改造和数字化转型诊断服务 |
| --- | --- |
| 企业是否有智能化改造和数字化转型诊断需求 | □有 □无 |
| 被诊断企业（盖章）： 确认日期：年月日 |  |

一、企业基本情况

- 1.1企业基本情况信息表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地区 | 江苏省市区/县 |  |  |  |  |  |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型 | ☐国有企业☐民营企业☐三资企业☐其他，请说明 |  |  |  |  |  |
| 所属行业 | ☐机械☐电子☐石化☐冶金☐医药☐纺织☐轻工☐建材☐其他行业，请说明 |  |  |  |  |  |
| 行业类型 | ☐流程型制造☐离散型制造 |  |  |  |  |  |
| 所属先进制造业集群 | ☐新型电力装备☐新能源☐物联网☐生物医药☐高端纺织☐新材料☐半导体☐高端装备☐航空航天☐高技术船舶与海工装备☐新能源汽车☐新一代信息通信☐节能环保☐新型食品☐软件与信息服务☐新兴数字产业 |  |  |  |  |  |
| 所属重点产业链（可多选） | ☐智能电网☐晶硅光伏☐风电装备☐氢能☐储能☐工业互联网☐车联网☐传感器☐智能家居☐生物药☐化学药☐中药☐医疗器械☐品牌服装家纺☐化学纤维☐先进碳材料☐纳米新材料☐先进金属材料☐化工新材料☐绿色建筑材料☐集成电路☐新型显示☐第三代半导体☐工程机械☐农机装备☐工业母机☐机器人☐轨道交通装备☐“两机”☐大飞机配套☐卫星☐高技术船舶☐海洋工程装备☐电动汽车☐动力电池☐汽车零部件☐氢燃料电池汽车☐5G☐光通信☐先进通信☐先进节能环保装备☐预制菜☐酿造☐功能性食品☐工业软件☐信创☐大数据与云计算☐区块链☐元宇宙☐人工智能 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 社会信用代码 |  |  |  |
| 职工人数（人） |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 手机/电话 |  |  |  |
| 联系人职务 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 主要产品简介 |  |  |  |  |  |  |
| 经营情况 （单位：万元） | 内容 | 2020年 |  | 2021年 |  | 2022年 |
|  | 固定资产 |  |  |  |  |  |
|  | 主营收入 |  |  |  |  |  |
|  | 缴纳税金 |  |  |  |  |  |
|  | 净利润额 |  |  |  |  |  |
| 体系认证 | □两化融合管理体系□质量管理体系☐环境管理体系 ☐能源管理体系□职业健康安全管理体系 ☐信息安全管理体系☐数据管理能力成熟度评估模型（DCMM） ☐数据安全防护体系☐数据分类分级（工业领域） ☐其他，请说明 |  |  |  |  |  |
| 资质荣誉 | 智能制造示范工厂：☐国家级☐省级☐市级□无 工业互联网标杆工厂：☐省级☐市级□无 智能制造示范车间：☐省级☐市级☐无 5G＋工业互联网融合应用：☐国家级☐省级☐市级☐无 星级上云：□省五星级□省四星级□省三星级□市级□无 高新技术企业：□国家级□省级□市级□无 其他，请说明 |  |  |  |  |  |

- 1.2企业主导产品及竞争优势

- 1.3企业生产工艺流程

- 1.4智能设备应用情况

整体情况描述（围绕设备属性、设备互联、数据感知、设备运行状态、设备控制、设备自决策、应用场景等进行描述）：

统计表：

| 主要智能设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 设备状态 |
| --- | --- | --- | --- |

注：设备状态包括在用、停用（写明原因）。

- 1.5工业软件和信息化系统应用情况

整体情况描述（围绕研发、设计、工艺、产线优化、生产管理、经营管理等典型场景进行描述）：

统计表：

| 系统名称 | 服务厂商 | 部署方式 | 系统状态 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.部署方式包括本地部署、私有云部署、公有云部署、混合云部署等；

2.系统状态包括在用、停用（写明原因）。

- 1.6网络化建设情况

企业内网建设情况描述（围绕网络交换设备数量、信息点数量，核心交换设备吞吐能力（Gbps），企业办公电脑数量、平均联网速率（Mbps），工业设备有线联网台数、平均联网速率（Mbps），无线WIFIAP数量、工业设备无线联网台数、平均接入速率（Mbps）等方面进行描述）：

企业外网建设情况描述（围绕接入运营商互联网宽带类型、数量、接入速率（Mbps）；移动物联网应用：窄带物联网（NB-IoT）终端数、2G/3G物联网终端数、4G物联网终端数、5G物联网终端数等方面进行描述）：

- 二、企业智能化数字化水平

（至少选择一种模型进行深入分析）

- 2.1企业数字化转型诊断评估情况（可选）

- 2.1.1指标解读

- 2.1.2能力要素评估结果分析

（需按各要素条件对企业进行现状描述、比较分析，并给出提升建议。）

- 2.1.3数字化转型水平总体评估结果分析

| 数字化转型等级（单选） | ☐A级（规范级）☐2A级（场景级） ☐3A级（领域级）☐4A级（平台级） ☐5A级（生态级） |  |
| --- | --- | --- |
| 数字化转型 水平档次 | ☐1档(规范级:初步辅助应用) ☐2档(规范级:单环节应用) ☐3档(规范级:跨部门跨环节集成应用) ☐4档(规范级:主场景集成应用) ☐5档(规范级:全企业集成应用)☐5档(场景级:数字化集成) ☐6档(场景级:动态协同)☐6档(领域级:数字化集成) ☐7档(场景级:智能自主)☐7档(领域级:动态协同)☐7档(平台级:数字化集成) ☐8档(领域级:智能自主)☐8档(平台级:动态协同) ☐9档(平台级:智能自主) ☐10档(生态级:智能自主) |  |
| 总分 |  |  |
| 全国所处位置 | 超过全国____%的企业，____全国平均水平，____全国领先水平 |  |
| 行业所处位置 | 与__________行业企业对标来看，企业数字化转型水平超过行业_____%的企业，____同行业平均水平，_____同行业领先水平 |  |
| 一级指标名称 | 一级指标得分 | 一级指标档次 |
| 发展战略 |  |  |
| 新型能力 |  |  |
| 系统性解决方案 |  |  |
| 治理体系 |  |  |
| 业务创新转型 |  |  |
| 发展建议(选取三项报告中给出的企业迫切需要提升改进的建议) |  |  |
| 序号 | 改进内容 |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

- 2.2企业两化融合自评估结果（必选）

- 2.2.1指标解读

- 2.2.2能力要素评估结果分析

（需按各要素条件对企业进行现状描述、比较分析，并给出提升建议。）

- 2.2.3两化融合水平总体评估结果分析

| 评级 （单选） | ☐一级：起步建设阶段☐二级：单项覆盖阶段 ☐三级：集成提升阶段☐四级：创新突破阶段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 |  |  |  |  |
| 全国所处位置 | 在全国企业中高于%的企业，在同行业中高于%的企业 |  |  |  |
| 两化融合水平与能力指标 |  |  |  |  |
| 能力域 | 基础建设 | 单项应用 | 综合集成 | 协同与创新 |
| 企业得分 |  |  |  |  |
| 分析结论 |  |  |  |  |
| 两化融合效能与效益指标 |  |  |  |  |
| 竞争力指标 | 竞争力指标得分XX分，我国企业竞争力指标平均XX分，同行业（行业名称）企业竞争力指标平均XX分 |  |  |  |
| 经济和社会效益指标 | 经济和社会效益指标得分XX分，我国企业经济和社会效益指标平均XX分，同行业（行业名称）企业经济和社会效益指标平均XX分 |  |  |  |
| 分析结论 |  |  |  |  |

- 2.3企业智能制造诊断评估情况（必选）

- 2.3.1指标解读

- 2.3.2能力要素评估结果分析

（需按各要素条件对企业进行现状描述、比较分析，并给出提升建议。）

- 2.3.3智能制造水平总体评估结果分析

| 评级 （单选） |  | ☐一级（规划级）☐二级（规范级）☐三级（集成级） ☐四级（优化级）☐五级（引领级）☐未达标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全国所处位置 |  | 自评估得分高于%的全国工业制造业企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体评分情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能力域 | 人员 | 技术 | 资源 | 制造 |  |  |  |  | 总分 |
|  |  |  |  | 设计 | 生产 | 物流 | 销售 | 服务 |  |
| 企业 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体评分情况图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.4其他诊断模型评估结果（可选）

（若使用模板内未包含的诊断模型进行诊断评估，请参考2.1、2.2的要求与格式，在此模块进行补充。）

- 2.5诊断结论

应用场景分析：（参考工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局联合开展2022年度智能制造试点示范行动中的《智能制造典型场景参考指引》，分析企业在智能化改造数字化转型各个环节中可复制推广的优质应用场景）

诊断情况整体分析：

基于以上诊断分析，总体评价该企业的智能化和数字化水平，并指出企业在推进智能化改造和数字化转型中优劣势所在。

| 优点 （多选） | ☐工厂设计☐产品研发☐工艺设计☐计划调度☐生产作业 ☐仓储配送☐质量管控☐设备管理☐安全管控☐能源管理 ☐环保管控☐营销管理☐售后服务☐供应链管理☐模式创新 |
| --- | --- |
| 不足 （多选） | ☐工厂设计☐产品研发☐工艺设计☐计划调度☐生产作业 ☐仓储配送☐质量管控☐设备管理☐安全管控☐能源管理 ☐环保管控☐营销管理☐售后服务☐供应链管理☐模式创新 |

- 三、企业智能化数字化短板分析

围绕企业现状，依托工信部《智能制造典型场景参考指引》等相关文件标准，选择相近或可能进行整改的场景对标，全面系统评估企业数字化应用现状。

- 3.1对标标准

- 3.2应用场景对标分析

- 3.2.1产品研发方面

| 具体要求 |  |
| --- | --- |
| 企业实际情况 |  |
| 符合度 | □符合□基本符合□需改进 |
| 对标匹配度（%） |  |
| 改进建议 |  |

- 3.2.2工艺设计方面

| 具体要求 |  |
| --- | --- |
| 企业实际情况 |  |
| 符合度 | □符合□基本符合□需改进 |
| 对标匹配度（%） |  |
| 改进建议 |  |

- 3.3其他对标分析(若对标其他相关标准，可在此模块进行补充)

| 具体要求 |  |
| --- | --- |
| 企业实际情况 |  |
| 符合度 | □符合□基本符合□需改进 |
| 对标匹配度（%） |  |
| 改进建议 |  |

- 四、可对标同行业国内标杆企业案例

（案例数1个，列出所对标企业在数字化应用、典型场景等方面的优势做法及突出成效，有图有文字，字数不低于2000字。）格式如下：

企业名称：

所属行业（单选）：

☐电子☐医药☐机械☐冶金☐轻工☐石化☐纺织

☐建材☐其他行业（请说明）

企业地区：省市区/县

优势做法及突出成效：

- 五、企业数字化场景建设顶层规划方案

（字数不少于1000字）

- 5.1建设目标及原则

- 5.2顶层规划方案

- 5.3实施路线图及优先级

- 六、企业智能化数字化具体改造实施方案

（围绕企业下一步发展方向及现阶段存在的突出问题，提出切实可行的改造实施方案，实施方案包括但不限于智能装备应用、产线改造升级、设备联网、数据采集、智能仓储、智能物流、WMS系统、ERP系统、MES系统、PLM系统、APS系统、系统集成等等，字数不少于3000字）。

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 改造环节a | 建设目标 | 计划节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：a改造环节名称参考工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局联合开展2022年度智能制造试点示范行动中的《智能制造典型场景参考指引》环节名称。

- 6.1详细实施方案

……

- 6.2方案实施目标

……

| 方案名称 | 实施效果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产效率提升 | 产品质量提高 | 研发周期缩短 | 能源消耗降低 | 运营成本降低 | …… |

- 6.3方案实施预计投入金额（可选填）

| 序号 | 项目名称 | 预计投入金额 | 投资回报周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

- 七、对企业进一步建设智能车间实施改造的建议方案

- 八、供应商推荐

……

- 推荐供应商名单

| 序号 | 供应商名称 | 供应商类型a | 主要产品 | 解决需求b | 相关行业领域服务案例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：a供应商类型：智能装备服务商、网络服务商、标识服务商、工业互联网融合应用服务商、系统解决方案服务商（软件与信息服务方向）、系统解决方案服务商（大数据方向）、工业信息安全服务商（网络安全方向）、工业信息安全服务商（数据安全方向）、生产性服务业供应商。

b解决需求：参考工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局联合开展2022年度智能制造试点示范行动中的《智能制造典型场景参考指引》环节名称。

- 九、企业诊断后服务计划及方案

- 9.1服务成员信息

| 姓名 | 所属诊断机构 | 组长/组员 | 从业经验（年） | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 9.2服务计划和方案

- 十、诊断绩效

（被诊断企业根据诊断情况，结合本地诊断绩效分档方案，愿意或规划实施智能化改造和数字化转型项目情况）

| 企业正在或规划实施的项目 | 智能化数字化技改项目 星级上云建设项目 标杆创建项目 其他数字化转型相关项目： 国家两化融合管理体系贯标 数据管理能力成熟度评估模型（DCMM）贯标 工业信息安全防护星级企业 其他_______________ |
| --- | --- |
| 被诊断企业项目负责人签字 |  |

- 十一、诊断相关附件材料

- 11.1诊断人员列表

| 序号 | 姓名 | 所属诊断机构 | 角色 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 11.2现场诊断记录表

按照入场次数填写。

| 诊断次数 | 第*次 |
| --- | --- |
| 诊断日期 | 2023年**月**日 |
| 诊断时间段 | 13:30~16:30 |
| 诊断人员签字 |  |
| 监理人员签字 |  |
| 本次诊断内容 |  |
| 本次诊断成果 |  |
| 本次诊断现场照片 |  |
| 被诊断企业对接人签字： |  |

- 11.3诊断满意度调查表

服务商诊断服务满意度调查表

| 被诊断企业名称： |  |  | 印章：日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业负责人签字： |  |  | 签字：日期： |  |  |  |  |  |
| 诊断服务商名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业对诊断服务商提供的数字化应用类诊断评估服务进行评价（在如下表格中打√） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评价内容 | 很好 |  | 较好 |  | 一般 |  | 较差 |
| 一 | 诊断过程：诊断工作切合企业实际，深入了解了企业现状，与企业相关人员做了深入沟通。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 问题分析：诊断机构对行业发展趋势和样板企业了解深刻，对企业痛点把握准确，提出的问题具有针对性。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 方案建议：相关建议切实可行，升级路径清晰，具有经济实用型，兼具广度和深度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 业务水平：服务机构具备专业的业务水平。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 诊断结果：本次诊断有启发、收获，会考虑开展进一步的智能化改造。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采纳 |  |  | 部分采纳 |  | 不采纳 |  |
| 企业对诊断报告中意见建议的采纳情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意 |  |  | 比较满意 |  | 不满意 |  |
| 企业对诊断服务总体评价意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX审核意见 单位盖章 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、合同书（格式）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

一、政府采购编号：JYJFCG2023-59

二、采购内容：

三、中标总金额：人民币（大写）               ；人民币（小写）

四、质量要求及验收标准：

五、服务期：

六、服务地点和方式：

七、合同款支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其他事项：

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份。

十三、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

甲方（采购人）：（盖章）                      乙方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                          法定（授权）代表人：

年  月  日                                 年  月  日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证单位（盖章）：

备注：供需双方以本格式文本拟订合同。

合同条款

甲、乙双方根据2023年企业数字化诊断服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 项目名称：2023年企业数字化诊断服务项目。

1.2 服务内容：

1.2.1编制服务大纲，并报采购人确认。

1.2.2建立考勤制度，诊断机构每次服务后要将诊断服务图片（含时间戳）及文字材料上传至锡山区工业和信息化局指定信息化平台，并定期汇报诊断进度。

1.2.3摸排受诊断企业智改数转项目建设情况，指导企业开展国家、省级、市级“智改数转类”项目及荣誉争取。

1.2.4乙方应深入每家被服务企业开展现场诊断服务，充分了解企业意见和需求，全方位掌握企业发展现状，具体包括：

（1）诊断组成员数量原则上不少于5人，且由具备实践经验的专家担任组长，其中中级及以上职称或专家每次赴现场不少于1人，专家重点帮助企业解决生产运营过程中遇到的技术、管理等难题，给出专业的意见建议；

（2）基于平台和标准，按照江苏省工业和信息化厅印发的《制造业智能化改造和数字化转型诊断工作指引（2023年版）》中确定的诊断服务实施要求，实事求是开展诊断工作，帮助企业形成诊断报告，对诊断报告进行核定，确保诊断数据真实性和服务工作质量；

（3）诊断服务机构须依托智能制造成熟度公共服务平台（网址：https://www.c3mep.cn/home?subPlatformId=9）、江苏省两化融合咨询服务平台（网址：https://jiangsu.cspiii.com/）等平台，辅导企业开展诊断工作，形成相应自评估报告，并提交至锡山区工业和信息化局；

（4）诊断机构可在对车间的智能设计、智能生产、智能管理、系统集成、流程优化、工业互联网平台应用水平、模式创新等内容进行诊断的同时，须对网络建设水平、安全防护水平进行诊断评估；

（5）诊断机构赴企业生产现场进行诊断服务应满足一定频次。车间类不少于3次，数字化应用诊断不少于2次。单次诊断时间不少于3小时。采用人员访谈、现场参观、资料收集等手段，真实、准确、全面摸清被诊断企业建设情况，掌握了解企业产品、规模、市场份额、核心竞争力、生产方式、工艺流程、安全防护、数据资源情况、信息化水平、两化融合水平、工业互网应用水平等情况，形成初步诊断意见；

（6）诊断机构应面向企业提供不少于2次“智改数转”相关主题培训，每次不低于2小时，为提升企业对制造业智能化改造和数字化转型的理解，诊断机构须为被诊断企业提供数字化转型、智能制造、两化融合等相关主题培训，培训内容包括但不限于数字化转型、智能制造、5G、AI、工业软件等相关的新一代信息技术介绍，5G+场景化解决方案，工业互联网标识解析，工业数据分级分类，工业互联网+安全生产应用案例，国家两化融合政策，工业互联网安全政策和防护技术介绍；同时，培训内容应结合被诊断企业建设阶段及企业意愿，提供差异化培训服务。例如，针对有两化融贯标、DCMM 贯标、数字化转型贯标等意向需求的企业，可提供诸如评定指南标准解读、最新复核政策以及网上注册、自评估、阶段性评定申请的详细操作等内容培训；

（7）诊断机构应向被诊断企业主要负责人提供不少于2次的情况汇报。汇报内容包括尽职调查的情况、诊断报告详解等，第一次汇报内容重点为智能制造能力成熟度模型解读和智能车间建设短板，第二次的重点是诊断报告详解；

（8）诊断机构应及时在省智能化改造和数字化转型诊断服务平台（https://www.eqiyun.cn/serviceLogin）上传完成诊断服务企业对应的诊断报告。在平台上填报相关诊断信息及诊断报告过程中，严格按照平台对填报数据格式、文件格式、文件命名等提示要求，规范填写、提交相关信息材料；

（9）诊断服务完成后，向被诊断企业提供回访服务，跟踪诊断方案落地情况和实施效果。依据被诊断企业的智能化数字化发展需求和痛点，结合企业生产能力、财务能力，通过对接优质供应商、宣贯支持政策等方式，协助企业落实诊断方案；

（10）诊断工作完成后，应编制诊断企业优秀案例集，并上报至锡山区工业和信息化局。

1.2.5服务结束后，诊断方须向每家被诊断企业出具数字化诊断服务报告。

智能化改造和数字化转型诊断报告分为车间类诊断报告、数字化应用诊断报告，其中车间类诊断报告不低于1.5万字、数字化应用诊断报告不低于1万字。诊断报告须符合《关于进一步做好2022年制造业智能化改造数字化转型诊断有关事项的通知》相关要求，诊断报告内容包括但不限于企业基本情况、评估企业智能化数字化水平、企业智能化数字化短板分析、系统解决/顶层设计/项目改造方案、可对标的同行业国内标杆、服务商推荐等；单个诊断报告不得存在表述重复的内容，相同服务商提供的或同一个细分行业的诊断报告不得存在大段雷同内容，诊断分析、诊断结果等要具有针对性，且篇幅不应过短。

- 1、被诊断企业基本情况。企业基本情况包括但不限于所属行业领域、企业规模、主导产品及市场占有率、技术创新、网络建设等情况。

- 2、评估企业智能化数字化水平。运用数字化转型成熟度模型、智能制造能力成熟度模型、两化融合评估规范、DCMM 等相关评估技术方法、模型，对企业智能化、数字化、网络化发展水平进行评估，所有诊断报告至少选择智能制造能力成熟度模型、两化融合评估规范两种模型进行评估分析；结合现状调研情况，对照所投标段的行业智能化、数字化整体情况，判断企业所处位置，给出企业智能化改造和数字化转型相关评估结果。

- 3、分析企业智能化数字化的短板。通过深入企业车间、产线、工位等一线，了解掌握企业研发、生产、运营、管理、服务等过程中存在的问题和困难，对标部、省在两化融合、智能制造、工业互联网试点示范、工业互联网标杆工厂、星级上云企业、5G 全连接工厂及工业互联网平台安全防护能力等相关标准，找准关键指标差距。

- 4、行业标杆对标。车间类诊断提供不少于 3 个、数字化应用类诊断至少提供 1 个可对标的同行业国内智能化改造和数字化转型标杆案例，为企业智能化改造和数字化转型打开视野，明晰思路。

- 5、规划顶层建设方案。针对企业车间、场景的现状和建设过程中存在的问题，兼顾企业现有改造能力水平，制定有针对性的智能化改造和数字化转型整体方案和优先级建议，提出可落地的实施路线图。

- 6、制定具体项目改造方案。重点从智能装备应用、车间设备互联互通、生产过程实时调度、物料配送、产品信息可追溯、车间环境和资源能源消耗智能监控、设计开发与生产联动协同、售后服务智能化、安全防护能力提升和安全生产等方面制定项目设计方案。

- 7、提出设备和软件供应商建议方案。根据上述重点项目建设方案，向被诊断企业推荐不少于 3 个方向 6 个具有相关领域实施经验的设备供应商、软件供应商、系统集成商等（可在省服务资源池平台查阅相关服务商，也可自行推荐），加快“诊”、“改”联动。推荐的供应商须考虑信息技术（IT）、通信技术（CT）、运营技术（OT）、数据技术（DT）领域相关的网络、数据、工控等安全风险因素。

- 8、深入现场调研之后，整理报告中存在的问题，及初次调研中存在的缺失项，服务商需到企业现场，进行补充调研、诊断和确认，加强报告的完整性和准确性；

- 9、诊断报告附件。被诊断企业和诊断服务机构负责人确认签字并加盖公章，包括现场诊断服务工作的相关书面记录、日程安排、签到表（由参与方共同签字确认）、被诊断企业出具的服务商诊断满意度调查表、诊断图片等。诊断方须向锡山区工业和信息化局、被诊断企业分别提供一份盖章的、完整的纸质报告供存档。

1.2.6服务结束后，诊断方须编制《无锡市智能化改造和数字化转型诊断报告》至锡山区工业和信息化局。

1.2.7诊断工作不得向服务对象另行收费。

1.2.8诊断方须配合完成相关诊断监理、验收工作。

1.2.9因省、市级诊断需要，提供的一切必要信息材料（电子、纸质版）。

二、合同金额

本合同金额为（大写：              ）：（￥       元）人民币，每家企业的诊断费用为       元。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。包含但不限于从基础资料及文件的收集、与相关规划的对接、外出考察调研、方案汇报、组织专家咨询论证、验收及其相关服务的总费用，包括人工费、管理费、成果印刷费、项目外聘专家劳务费用、各类方案评审费（含专家劳务费、会议组织费）、利润、税金等所有费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方须保证甲方在使用、接受该预案任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任；乙方所出具的企业数字化诊断服务方案和诊断报告知识产权归属甲方所有。

五、其他要求

5.1乙方须与被服务企业签订保密协议，对各类文档、资料、数据及相关信息承担保密责任，并承诺未经被服务企业书面许可，不得对外泄露。

5.2乙方为被服务企业相关系统和信息安全的第一责任人，承担相应的法律责任。

5.3制定合理的项目实施计划，配备人员数量应满足项目需要，不得因为职责和时间交叉影响项目的完成进度。

5.4服务期间，项目组人员须常驻无锡，并具备相关服务设备设施，具有在项目所在地开展服务的能力。

六、合同款支付

6.1以实际诊断服务企业数量乘以投标人报价单价进行结算。

6.2对于诊断报告内容雷同率较高，企业和专家评价认可度较低，综合评定不通过的，不予以支付。

6.3合同签订后向乙方支付合同价的30%作为预付款，乙方完成中标标段内所有企业诊断报告，经各方验收合格后付清余款。付款时乙方须提供等额的增值税发票。

七、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、质量保证及售后服务

8.1对被诊断企业持续跟踪诊断方案落地情况和实施效果，向被诊断企业提供回访服务，评估被诊断企业的智能化提升效果。

8.2在项目实施工作中出现任何困难，接到甲方或被诊断服务单位反馈通知后，在   小时内响应，并在    小时内提出解决方案。

8.3乙方应按照甲方的工作安排，按期完成诊断工作。项目完成后需提供所在标段的总结性分析报告。

8.4 乙方提供的服务因其本身出现质量问题，甲方有权根据实际情况选择以下任何一种办法处理：

（1）修改完善：乙方根据甲方要求，对诊断服务做出修改完善。

（2）合同终止处理：如果乙方资料报告的修改始终不能满足甲方要求，或者有超过20%的企业对乙方诊断服务的满意度评价得分达不到85分（满分为100分），甲方有权终止合同，并有权要求乙方退还满意度不达标企业的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生的任何费用。

九、验收

9.1由甲方联合有关单位对诊断服务机构的验收，采取专家会议评审和现场核查相结合的方式。验收专家组在审阅材料、听取汇报、核查诊断报告、现场真实性核查、质疑解答和充分讨论的基础上，对诊断服务机构诊断工作完成情况进行评估，提出验收意见。

9.2验收结论分为验收通过、限期整改、验收不通过三种。

①验收通过。诊断服务机构提供的验收材料齐全完整，诊断服务实施计划完成情况良好，诊断报告核查情况良好、真实可信；诊断工作具有成效。

②限期整改。对不符合验收通过要求的，给予限期整改。甲方应督促诊断服务机构在限期整改验收结论下达之日起15天内完成整改工作，并申请再次验收。

③验收不通过。对不能完成限期整改并再次提出验收申请的，或再次验收后仍未达到验收通过要求的，定为验收不通过。

9.3甲方将对诊断报告内容100%核查，同时对乙方出具的诊断报告，抽取10%的数量比例（小数点向上取整），就诊断报告与企业实际情况是否一致赴企业进行现场真实性核查。

注：对于中标人提供的诊断报告，需符合《关于印发〈无锡市企业数字化诊断服务工作验收指南（试行）〉的通知》（锡工信智造〔2022〕2号），《制造业智能化改造和数字化转型诊断工作指引(2023年版)》中与验收有关的规定。

十、合同内容的交付

乙方应将诊断过程资料及诊断报告等内容的电子版及书面版提供给甲方。

十一、履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

十二、违约责任

12.1在合同约定的期限内，服务单位自行终止实施行为或单方违约的，承担违约金贰万元整。

12.2甲方无正当理由，违反本合同的有关规定，使乙方未能完成规定服务目标及质量保证的的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决，造成乙方经济损失的，由甲方向乙方偿付合同总价5%的违约金, 或依照法律程序解除部分或全部合同。

12.3甲方未按合同规定的期限向乙方支付款项的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

12.4乙方无正当理由，违反本合同的有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

12.5乙方无正当理由，违反本合同的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

12.6乙方在承担上述4、5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

十三、不可抗力事件处理

13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

13.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

13.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在15天内以书面形式变更合同。

13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7天内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

十四、合同的变更

14.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背招标文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%。

14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

十五、合同的中止、终止

15.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同。

15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

15.3因任何一方原因（包括双方当事人自身原因以及政策变动、规划调整等外部原因）导致中止或终止合同的，应向对方支付合同总价10％的违约金；因中止或终止合同造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

十六、争议的解决

16.1因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

16.2在仲裁期间，本合同应继续履行。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份。

甲 方：                                乙 方：

地 址：                                地 址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

电 话：                                电 话：

签订日期：    年   月   日

五、附件

附件一：评标标准

（一）价格分（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（二）项目人员配置（13分）

1、项目负责人具有两化融合、智能制造、工业互联网等相关领域高级职称或具备智能制造能力成熟度主任评估师或具备智能制造能力成熟度模型培训讲师资质的得2分；本项最高2分（提供高级职称证书或主任评估师官网认证证明截图、身份证及供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月（不含开标当月）的社保证明扫描件加盖公章放入电子标书，职称证书若无法体现专业的，需另外提供毕业证书扫描件加盖公章，未按要求提供不得分）

2、项目团队成员具有两化融合、智能制造、工业互联网等相关领域中级及以上职称、全国两化融合管理体系技能合格证书、两化融合管理体系贯标咨询证书、智能制造能力成熟度模型评估师证书的，每个得1分；单人不重复得分；本项最高8分。（提供相关证书扫描件、身份证扫描件、供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月（不含开标当月）的社保证明扫描件加盖公章放入电子标书，未按要求提供不得分）

3、项目团队成员具备与所投标段相关领域博士学历的，有1个得1分；硕士学历的有1个得0.5分；本项最高3分。（提供相关学历证明扫描件、供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月（不含开标当月）的社保证明扫描件加盖公章放入电子标书，未按要求提供不得分）

（三）投标人实力（19分）

1、投标人拥有数据信息采集、数据分析等类似可用于所投标段诊断数据管理分析系统，且具有覆盖两化融合或二级标识解析节点总体水平数据，可以进行对标分析，有相关系统得2分。（提供软件首页、数据填报、指标配置、数据分析、行业总体水平分析等关键页面截图扫描件加盖公章放入电子标书，软件需提供自有或租赁协议相关证明扫描件加盖公章，未按要求提供不得分）

2、投标人主持或参与智能制造、两化融合或工业互联网的国家标准、地方或行业标准起草的，或投标人正式发表两化融合、智能制造、工业互联网等相关领域研究成果（包括但不限于产业报告、产业应用指南、白皮书等）；有1个得2分，本项最高2分。（提供研究成果证明材料扫描件加盖公章放入电子标书，研究成果证明材料需体现出处或发表渠道，未按要求提供不得分；提供《标准》封面及前言页（需包含起草单位）扫描件加盖公章放入电子标书，未按要求提供不得分）

3、投标人2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承接过各级政府组织的与所投标段类似业绩的（智能制造、两化融合或工业互联网等），有1个得2分，本项最高4分。（提供合同或业主方出具的相关证明材料扫描件加盖公章放入电子标书，证明材料以落款时间为准，合同以签订时间为准，未按要求提供不得分）

4、投标人承担省部级及以上与所投标段相关系统（平台）建设或自有与所投标段相关系统（平台）获得省部级及以上奖项，满足条件每个得1.5分，本项最高3分。（提供相关证明材料并加盖公章放入电子标书，未按要求提供不得分）

5、投标人入选过两化融合、智能制造、工业互联网等相关领域省级及以上工业互联网服务机构资源池或省级及以上领军服务机构的，有1个得2分；入选过各市级服务机构资源池或地市级智改数转服务机构的有1个得1分；本项最高2分。（提供证书扫描件或批文扫描件或政府官网截图（附详细网址）加盖公章放入电子标书，未按要求提供不得分）

6、投标人具有质量管理体系认证证书或信息安全管理体系认证证书或信息技术服务运行维护标准符合性证书的，得2分。本项最高2分。（提供证书扫描件加盖公章放入电子标书，未按要求提供不得分）

7、投标人自2020年1月1日起为企业提供过智能化改造和数字化转型相关技术或解决方案的，数量为5个及以内的，得1分；数量为6-10个，得2分；数量为11-15个的，得3分；数量为15个以上的，得4分。本项最高得4分。（需提供合同复印件加盖公章放入电子标书，需体现企业数量，未按要求提供不得分）

（四）技术部分（48分）：

- 1、对江苏省智改数转工作的整体认识（6分）：包括但不限于：

- ①对江苏省智改数转工作的理解（2分）；

- 能够明确分析江苏省智改数转工作的特点、分布特征，对江苏省智改数转工作分析合理的得2分；对江苏省智改数转工作的特点、分布特征有一定的梳理的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得2分。

- ②对智能车间、智能制造系统 解决方案（2分）；

- 解决方案方法先进，能够深入结合智能车间、智能制造系统特点，能从生产、管理、物流、仓储等重点环节对被诊断企业的智能化、数字化水平进行全面现状调研，描述清晰明确，与企业内部要素之间衔接和匹配度高，解决方案内容可行的，得2分；解决方案方法合理，参考了一定的智能车间、智能制造系统特点，从生产、管理、物流、仓储等重点环节对被诊断企业的智能化水平进行一般现状调研，描述较清晰，与企业内部要素之间衔接和匹配度较高，解决方案内容基本可行的，得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得2分。

- ③对智能车间、智能制造系现状和未来发展的认识（2分）。

- 结合了智能车间、智能制造系现状的特点，对智能车间、智能制造系统未来发展认识分析合理的得2分；对智能车间、智能制造系现状的特点有一定的梳理，对智能车间、智能制造系统未来发展认识分析一般的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得2分。

- 2、对锡山区智能制造发展基本情况的整体认识（4分） ：包括但不限于：

- ①对锡山区智能制造基本情况的认识（2分）；

- 结合了锡山区智能制造发展现状的特点，对锡山区智能制造发展认识分析合理的得2分；对锡山区智能制造发展的特点有一定的梳理，对锡山区智能制造发展认识分析一般的得1.5分；阐述的内容一般，表达通顺的，得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得2分。

- ②对项目背景、需求、目的和意义的分析（2分）。

- 结合本项目背景的特点，对本项目的背景研究透彻，对本项目的需求分析合理，对本项目的目的表达明确，对本项目的意义理解透彻的得2分；对本项目的背景研究较深，对本项目的需求分析一般，对本项目的目的表达完整，对本项目的意义理解较深的得1.5分；阐述的内容一般，表达通顺的，得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得2分。

- 3、诊断服务方案（4分）：包括但不限于：（标段三、标段八需按所属标段产业内容描述，否则本项不得分）

- ①诊断方案（2分）；

- 诊断方案方法先进，能够深入本项目（标段）特点，描述清晰明确，与本项目（标段）需求匹配度高，解决方案内容可行的，得2分；诊断方案方法合理，相对结合了本项目（标段）的特点，描述完整，与本项目（标段）需求匹配度较高，解决方案内容可行的，得1.5分；诊断方案方法可行，与本项目（标段）的特点结合度一般，具有简单描述，解决方案内容一般的，得1分；阐述的内容一般，表达通顺的，得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得2分。

- ②诊断目标与思路（2分）。

- 结合了本项目（标段）的特点，对本项目（标段）诊断目标表达明确，对本项目（标段）诊断思路清晰的得2分；对本项目（标段）诊断目标表达完整，对本项目（标段）诊断思路一般的得1.5分；阐述的内容一般，表达通顺的，得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得2分。

- 4、诊断评估体系（6分） ：包括但不限于：

- ①根据诊断内容，制定能评价企业发展阶段及定位的评价体系（2分）；

- 根据诊断内容，制定评价企业发展阶段及定位的评价体系与本项目的特点匹配，体系完整且可行的，得2分；制定评价企业发展阶段及定位的评价体系与本项目的特点相互对应，体系内容一般且可行的，得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得2分。

- ②诊断评估体系（2分）；

- 根据诊断内容，制定的诊断评估体系与本项目的特点匹配，体系完整且可行的，得2分；制定的诊断评估体系与本项目的特点相互对应，体系内容一般且可行的，得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得2分。

- ③如何对被评估企业设计、采购、生产、物流、存储、销售等重点环节开展智能制造建设和应用水平现状调研（2分）；

- 结合本项目的特点、需求，针对被评估企业设计、采购、生产、物流、存储、销售等重点环节，制定的开展智能制造建设和应用水平现状调研方案描述清晰明确，方案内容可行的得2分；制定的开展智能制造建设和应用水平现状调研方案描述完整，方案内容一般的得1.5分；阐述的内容一般，表达通顺的，得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得2分。

5、项目团队组织（6分）：包括但不限于：

①项目组织体系和架构配置（3分）；

项目组织体系和架构配置安排合理，综合协调管理水平高，内容详实，能够有效完成本项目目标的得3分；项目组织体系和架构配置安排一般，综合协调管理水平较高，内容完整，能够完成本项目目标的得2分；阐述的内容一般，表达通顺的，得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得3分。

②团队职责及分工（3分）。

项目团队职责及分工配置安排合理，各环节衔接顺畅，内容详实，能够有效完成本项目目标的得3分；项目团队职责及分工配置安排一般，各环节衔接顺畅，内容完整，能够完成本项目目标的得2分；阐述的内容一般，表达通顺的，得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得3分。

6、售后服务保障（8分）：包括但不限于：

①售后服务响应时间（2分）；

售后服务响应时间合理，能够及时有效地解决采购人需求，能够保证项目方案顺利实施的得2分；售后服务响应时间较快，能够在合理时间内解决采购人需求的，基本能够保证项目方案顺利实施的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得2分。

②售后服务工作流程（2分）

售后服务工作流程安排合理，能够保证项目方案顺利实施，事半功倍的得2分；售后服务工作流程完整可行，能够保证项目实施的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得2分。

③售后服务保障方案（2分）；

售后服务保障方案合理，保障内容全面可行，能够保证项目方案顺利实施的得3分；售后服务保障方案一般，保障内容可行，基本能够保证项目方案顺利实施的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得2分。

④售后服务应急保障措施（2分）。

售后服务应急保障方案合理，应急保障内容罗列清晰，思考全面，能够保证项目方案顺利实施的得2分；售后服务应急保障方案一般，应急保障内容罗列清晰，思考较全，能够保证项目方案顺利实施的得1.5分；阐述的内容一般，表达通顺的，得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得2分。

7、诊断报告编写（6分）：包括但不限于：

①诊断报告的内容架构（3分）；

对报告的整体构架有清晰地描述，重点任务明确、分析方法得当，实施路径切实可行的得3分；对报告的整体构架有描述全面，重点任务明确、分析方法可行的得2分；阐述的内容一般，表达通顺的，得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得3分。

②诊断报告撰写思路（3分）。

对报告的整体构架有清晰地描述，撰写思路清晰完整，能提供具有行业代表性、针对性的解决方案，实施路径切实可行的得3分；对报告的整体构架描述全面，撰写思路一般，能提供有效的解决方案，实施路径切实可行的得2分；阐述的内容一般，表达通顺的，得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得3分。

8、诊断计划安排（4分）：包括但不限于：

①诊断工作进度计划（2分）；

诊断工作进度计划安排合理，内容详实，能够有效完成本项目目标的得2分；诊断工作进度计划安排一般，内容完整，能够完成本项目目标的得1.5分；阐述的内容一般，表达通顺的，得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得2分。

②诊断工作人员工作交接计划（2分）。

诊断工作人员工作交接计划安排合理，内容详实，能够有效完成本项目目标的得2分诊断工作人员工作交接计划安排一般，内容完整，能够完成本项目目标的得1.5分；阐述的内容一般，表达通顺的，得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得3分。

- 9、项目培训方案（4分）：包括但不限于：

- ①项目工作培训方案（2分）；

- 项目工作培训方案合理，内容详实，能够有效完成本项目目标的得2分；项目工作培训方案一般，内容完整，能够完成本项目目标的得1.5分；阐述的内容一般，表达通顺的，得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得2分。

- ②项目人员培训考核制度（2分）。

- 项目人员培训考核制度合理，内容详实，能够有效完成本项目目标的得2分；项目人员培训考核制度一般，内容完整，能够完成本项目目标的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分；本项最高得2分。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

政府采购编号：JYJFCG2023-59

采购项目名称：2023年企业数字化诊断服务项目

投标人：

年 月 日

- （一）（投标人）投标函（格式）：

投标函

致江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

我方收到贵方编号 JYJFCG2023-59招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏建圆建方工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由采购代理机构协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在合同签订前按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：            传真：

通讯地址：        邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

政府采购编号：JYJFCG2023-59

日期：

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

我公司（单位）愿针对本次项目2023年企业数字化诊断服务项目进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以财库【2022】3号为准]

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

政府采购编号：JYJFCG2023-59

日期：

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目2023年企业数字化诊断服务项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：性别：电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2．本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五） 服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺

（投标人名称）针对本项目2023年企业数字化诊断服务项目在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），缴纳比例不低于50%、提供相关福利等，现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策最低要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。如有特殊情况，将提供合理说明；

3、本公司承诺中标后器具、设备确保满足项目最低配置的要求。

4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

5、本公司承诺中标之后人员配置按工种及人数要求配置到位。

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- （六）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

投标人名称（盖章）             政府采购编号：JYJFCG2023-59

| 项目名称 | 2023年企业数字化诊断服务项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目报价（单价） | 人民币（大写）： 元， 人民币（小写）： 元。 |  |
| 项目报价（总价） | 标段 | 人民币（大写）： 元， 人民币（小写）： 元。 |
|  | …………（多个标段投标自行添加） |  |
| 服务期 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |
| 售后响应时间 | 接到甲方或被诊断服务单位反馈通知后，在 小时内响应，并在 小时内提出解决方案。 |  |
| 是否属于小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位 |  |  |

注：1、在“是否属于小、微型企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须提供投标人《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司有权将相关内容进行公示。

2、投标人根据所投标段填写。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（七）报价表 （格式）：

- 明细报价单

投标人名称（盖章）：               政府采购编号：JYJFCG2023-59

格式自拟

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（八）人员配置表（格式）：

投标人名称（盖章）           采购项目编号：JYJFCG2023-59

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 名称 | 职称 | 证书 名称 | 证号 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1.表格不够可自行延长。

2.相关材料请附本表之后。

（九）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

报价人（盖章）：

日　期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的2023年企业数字化诊断服务项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十）投标偏离表（格式）

- 投标偏离表

采购项目编号：JYJFCG2023-59

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全部响应招标文件要求 |  |  |

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除，可自行延长；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十一）技术方案（格式）：

技术方案

投标人应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。